## PGR Planilha de Gestão de Risco
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos |  |  |  | UNIDADE | COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMISNITRATIVO DISCIPLINAR - CPPAD
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Item | Objeto analisado | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[6 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Validade da Decisão | Admissibilidade | Nulidade por Supressão de Rito | Interpretação frágil das normas administrativas | Anulação do processo administrativo disciplinar (PAD) | Baixa | 2 | Alto | 8 | Risco Médio | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Capacitação Contínua: Treinar regularmente os membros das comissões disciplinares, autoridades instauradoras e assessores jurídicos sobre a legislação aplicável (LEP, Estatutos, Regimentos Internos) e as hipóteses de cabimento de cada rito (Sindicância, PAD Sumário, PAD Ordinário). | Admissibilidade | Contínuo | Controles processuais através do Sipac e E-Pad
2 | Validade da Decisão | Admissibilidade | Inadequação do Rito | Classificação equivocada da gravidade da falta disciplinar | Retrabalho administrativo para convalidação do ato | Baixa | 2 | Médio | 5 | Risco Médio | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Análise Preliminar Detalhada: Exigir uma análise fática e jurídica mais aprofundada antes da escolha do rito, documentando os motivos da escolha. Protocolo de Conversão de Ritos na Admissibilidade Definitiva. Validação da Escolha: Implementar um ponto de controle onde a escolha do rito é revisada por um supervisor ou pela assessoria jurídica logo após a instauração. | Admissibilidade | Contínuo | Investimentos recentes em treinamento e a padronização de fluxos processuais para casos comuns têm reduzido a frequência deste tipo de erro.
3 | Autoria e Materialidade | Admissibilidade | Insuficiência Probatória | Denúncias sem indícios probatórios suficientes | Absolvição do acusado e/ou Arquivamento do processo | Média | 5 | Muito Alto | 10 | Risco Alto | 50 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Treinamento em Técnicas de Investigação: Capacitar os agentes e membros de comissão em métodos de coleta de provas (testemunhal, documental, material), preservação de vestígios e cadeia de custódia. Protocolos de Ocorrência: Padronizar e exigir qualidade nos registros iniciais das ocorrências (relatórios circunstanciados, termos de declaração). | Admissibilidade | Contínuo | A crescente complexidade das matérias e a dificuldade na coleta de provas robustas (especialmente digitais ou periciais) têm aumentado a exposição a este risco.
4 | Eficiência do Processo | Admissibilidade | Atraso Processual | Elevado número e ocorrências disciplinares | Prescrição da Pretensão Punitiva, Impunidade, perda da eficácia da prova ao longo do tempo. | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Sim | Não | Sim | Não | Gestão de Prazos: Implementar sistemas (manuais ou informatizados) para controle rigoroso dos prazos legais e regimentais de cada etapa do processo. Emitir alertas de proximidade de vencimento. Estruturação de Comissões: Garantir número suficiente de comissões e membros, com dedicação adequada (evitar sobrecarga). Avaliar a viabilidade de comissões permanentes. Otimização de Fluxos: Mapear e simplificar os trâmites processuais internos, eliminando gargalos burocráticos desnecessários. | Admissibilidade | Contínuo | O volume de processos continua a sobrecarregar a capacidade operacional. Apesar das iniciativas de gestão, o tempo médio de tramitação permanece elevado, com ligeira tendência de piora devido ao acúmulo.
5 | Atuação Administrativa | Admissibilidade | Abuso de Autoridade | Cultura Organizacional | Responsabilização do agente público. | Muito Baixa | 1 | Alto | 8 | Risco Baixo | 8 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Capacitação e Conscientização: Treinamentos obrigatórios e periódicos sobre a Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019), direitos humanos, ética no serviço público e consequências legais do abuso. Controles Internos e Corregedoria Atuante: Fortalecer a corregedoria ou órgão similar, garantindo sua independência e capacidade de investigar denúncias de forma eficaz. | Admissibilidade | Contínuo | Mecanismos de controle interno e externo (corregedorias, conselhos) atuam na prevenção e correção, mantendo o risco em um patamar médio, sem alterações significativas recentes.
6 | Pretensão Punitiva | Admissibilidade | Prescrição por Demora Excessiva | Elevado número e ocorrências disciplinares | Extinção da Punibilidade, Impunidade Formal da Falta ou Infração, e Reforço da percepção de ineficiência e morosidade do sistema correcional. | Baixa | 2 | Muito Alto | 10 | Risco Médio | 20 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Alerta de Prazos Prescricionais nos sistemas SIPAC e E-PAD: Sistemas de controle devem destacar especificamente a data limite para conclusão do processo, considerando causas de interrupção e suspensão. Priorização: Estabelecer critérios para priorizar a tramitação de processos mais antigos ou próximos da prescrição. | Admissibilidade | Contínuo | Este risco é diretamente impactado pelo "Atraso Processual". Como os atrasos persistem ou aumentam, a probabilidade de ocorrência de prescrição também cresce.
7 | Validade das Provas | Admissibilidade | Contaminação entre Esferas | Dependência das Instâncias | Anulação de decisão administrativa | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Protocolo para Prova Emprestada: Definir procedimento formal para solicitar e incorporar provas de outros processos (ex: cópia de inquérito policial), garantindo que seja dada oportunidade de contraditório sobre essa prova específica dentro do PAD. Fundamentação Autônoma: Exigir que as decisões administrativas sejam sempre fundamentadas nas provas produzidas ou validadas dentro do processo administrativo, mesmo que haja prova emprestada. | Admissibilidade | Contínuo | Protocolos claros de comunicação e segregação de informações entre diferentes instâncias ou esferas (administrativa, judicial, etc.) têm se mostrado eficazes em manter este risco controlado.
8 | Indícios | Admissibilidade | Decisão Baseada em indícios ilícitos ou inválidos | Utilização de informações sem confirmação por outros meios de prova válidos. | Anulação de decisão administrativa e comprometimento da legitimidade e justiça do processo disciplinar. | Baixa | 2 | Muito Alto | 10 | Risco Médio | 20 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Capacitação sobre Teoria da Prova: Treinar sobre a admissibilidade das provas, conceito de prova ilícita (violação de norma constitucional ou legal na obtenção) e prova ilegítima (desrespeito a norma processual na produção). Controle de Legalidade das Provas: Implementar verificações durante a instrução processual para identificar e desentranhar (retirar formalmente) provas ilícitas ou inválidas. | Admissibilidade | Contínuo | O aprimoramento das técnicas de investigação, o maior rigor dos tribunais na admissão de provas e a consolidação da jurisprudência sobre provas ilícitas têm contribuído para a redução deste risco
9 | Prazos Processuais | Rito Ordinário/Sumário | Descumprimento do Prazo de instauração | Ausência de Comunicação | Prescrição da Pretensão Punitiva | Muito Alta | 10 | Alto | 8 | Risco Extremo | 80 | O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Uso de alertas no sistema SIPAC e uso do e-PAD | Rito Sumário | Contínuo | Utilizar o sistema SIPAC atribuindo prazo para resposta dentro da tramitação, no envio de documentos/processos.
10 | Prazos Processuais | Rito Ordinário/Sumário | Ausência de contato com os informantes | Falta de atualização de cadastro | Atraso no cronograma do processo | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | monitorar o risco. | Rito Ordinário | Contínuo | Verificar possíveis contatos via redes sociais ou parentes
11 | Prazos Processuais | Rito Ordinário/Sumário | Dificuldade de contato com as testemunhas | Falta de atualização de cadastro | atraso no cronograma do processo | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | monitorar o risco. | Rito Ordinário | Contínuo | Verificar possíveis contatos via redes sociais ou parentes
12 | Atendimento envolvendo PCDs | Rito Ordinário/Sumário | Desconhecimento da existência de PCDs como informante/testemunha | Ausencia de comunicação sobre a situação | Atraso no cronograma do processo | Muito Baixa | 1 | Muito Baixo | 1 | Risco Baixo | 1 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Não | Não | Não | Solicitar às comissões informação sobre a situação dos depoentes/informantes para os interessados | Secretaria | Contínuo | Providenciar documentação para solicitação de atendimento específico
13 | Prazos Processuais | Rito Ordinário/Sumário | Descumprimento do Prazo de instrução | Ausência de manifestação de defesa | Prorrogação de prazo | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | monitorar o risco. | Secretaria | Contínuo | Fornecer à secretaria um cronograma dos processos
14 | Interrupção da oitiva | Rito Ordinário/Sumário | Manifestação dos advogados de defesa | Insatisfação por parte dos advogados com a condução da oitiva | Interrupção durante o processo de oitiva | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | Orientar o presidente da comissão | Rito Ordinário | Contínuo | Elaborar uma cartilha de procedimentos para o presidente da comissão
15 | Prazos Processuais | Rito Ordinário/Sumário | Descumprimento do Prazo de instrução | Tempo excessivo de espera pelas informações fornecidas pela PROGEP | Acúmulo de processos em espera | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Estabelecer prazos para a resposta da PROGEP | Rito Ordinário | Contínuo | Parceria com a PROGEP no sentido de estabelecer prazos, de acordo com a origem do processo
20 | Interação com o SIPAC | Rito Ordinário/Sumário | Atraso no andamento de todos os processos | A continuação dos procedimentos via SIPAC dificulta o andamento dos processos. | A continuação dos procedimentos via SIPAC dificulta o andamento dos processos. | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | Melhorar a tramitação dos processos | Todas | Contínuo | 1. Após o início do processo pelo SIPAC, a tramitação deverá ser feita sem ter que retornar ao SIPAC. 2. Fazer conexão com a SIPAC e o Epad
16 | Prazos Processuais | TI | Interrupção das oitivas | Instabilidade da internet | Interrupçãpo das atividades de TI a fim de atender as oitivas | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | Aumentar o número de pontos de coneção | TI | Contínuo | Solicitar o aumento do número de pontos de rede, pois atualmente existem oito (08) computadores para 4 pontos de rede
17 | Realização das atividades diárias | TI | Lentidão na execução das atividades | Instabilidade da internet | Além da lentidão nas tarefas administrativas, há a dificuldade de imprimir documentos | Baixa | 2 | Médio | 5 | Risco Médio | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | Agilizar a impressão de documentos | TI | Contínuo | Estabelecer um ponto de conexão somente para a impressora
18 | Dificuldade de execução de tarefas utilizando computadores | TI | Lentidão na elaboração de documentos | Os computadores estão obsoletos e com software que não atendem à elaboração de documentos. | Demora na execução dos documentos pela lentidão dos softwares | Baixa | 2 | Médio | 5 | Risco Médio | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | Diminuir o tempo de impressão | TI | Contínuo | Adquirir computadores novos que auxiliem na elaboração dos documentos e diminuam o tempo impressão.
19 | Sala de reunião | TI | Constante atendimento à sala de reuniões | Instabilidade no sistema | Interrupção das atividades diárias para atender à solicitação das oitivas | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | Melhorar a conexão na sala de reuniões | TI | Contínuo | Instalar quatro pontos de conexão na sala de reuniões
21 | Condições da instalação dos equipamentos | Todas | Risco elétrico | Número de tomadas insuficientes e por isso os computadores e a impressora são ligados com extensões | 1. sobrecarga elétrica. 2. superaquecimento dos fios 3. incêndio | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Não | Instalar tomadas adequadas e em número suficiente para garantir um ambiente seguro | DPA | Contínuo | Solicitar para o DPA a instalação das tomadas
22
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 | TESTE 90

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo PGR para o PDU
Item | Objeto analisado | Risco | Nível de Risco Classificação | Ação de Tratamento Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Prazos Processuais | Descumprimento do Prazo de instauração | Risco Extremo | Uso de alertas no sistema SIPAC e uso do e-PAD | Rito Sumário | Contínuo
2 | Prazos Processuais | Ausência de contato com os informantes | Risco Baixo | monitorar o risco. | Rito Ordinário | Contínuo
3 | Prazos Processuais | Dificuldade de contato com as testemunhas | Risco Baixo | monitorar o risco. | Rito Ordinário | Contínuo
4 | Atendimento envolvendo PCDs | Desconhecimento da existência de PCDs como informante/testemunha | Risco Baixo | Solicitar às comissões informação sobre a situação dos depoentes/informantes para os interessados | Secretaria | Contínuo
5 | Prazos Processuais | Descumprimento do Prazo de instrução | Risco Alto | monitorar o risco. | Secretaria | Contínuo
6 | Interrupção da oitiva | Manifestação dos advogados de defesa | Risco Médio | Orientar o presidente da comissão | Rito Ordinário | Contínuo
7 | Prazos Processuais | Descumprimento do Prazo de instrução | Risco Alto | Estabelecer prazos para a resposta da PROGEP | Rito Ordinário | Contínuo
8 | Prazos Processuais | Interrupção das oitivas | Risco Médio | Aumentar o número de pontos de coneção | TI | Contínuo
9 | Realização das atividades diárias | Lentidão na execução das atividades | Risco Médio | Agilizar a impressão de documentos | TI | Contínuo
10 | Dificuldade de execução de tarefas utilizando computadores | Lentidão na elaboração de documentos | Risco Médio | Diminuir o tempo de impressão | TI | Contínuo
11 | Sala de reunião | Constante atendimento à sala de reuniões | Risco Médio | Melhorar a conexão na sala de reuniões | TI | Contínuo
12 | Interação com o SIPAC | Atraso no andamento de todos os processos | Risco Alto | Melhorar a tramitação dos processos | Todas | Contínuo
13 | Condições da instalação dos equipamentos | Risco elétrico | Risco Alto | Instalar tomadas adequadas e em número suficiente para garantir um ambiente seguro | DPA | Contínuo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90