## PLANO
| SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL |  | Plano de Gestão de Riscos Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP/2021)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA)
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL (PROGEP)
DIRETORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (CAPACIT)
Prezado usuário, A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), por meio do Decreto n° 9.991/2019, determina que as organizações públicas devem gerir os riscos referentes à implementação das ações de desenvolvimento contidas em seu Plano de Desenvolvimento de Pessoas (Art. 7°, IX). Em atendimento a essa determinação, a UFPA apresenta seu Plano de Gestão de Riscos associados ao PDP/2021, devidamente alinhado à metodologia institucional prevista no "Manual de Gestão de Riscos da UFPA" disponibilizado no site da PROPLAN (proplan.ufpa.br). A normatividade indica que a unidade de gestão de pessoas (PROGEP) é a responsável pela elaboração, implementação e monitoramento do PDP, devendo realizar a gestão dos riscos previstos seguindo as seguintes etapas: a) identificação dos riscos; b) avaliação dos riscos; c) resposta aos riscos; d) implementação de medidas de controle. A seguir, apresentamos os quadros para interpretação das informações e o rol de riscos identificados pela Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT/PROGEP), com os devidos indicativos de tratamento e monitoramento, no intuito de evitar ou reduzir o impacto de possíveis ameaças à execução efetiva das ações previstas. Solicitamos o empenho de todas as unidades no sentido de alcançar os objetivos deste planejamento e informamos que maiores informações acerca deste conteúdo podem ser obtidas junto ao CAPACIT (capacit@ufpa.br) e que esclarecimentos quanto à metodologia utilizada podem ser solicitados à Diretoria de Gestão Estratégica (DIGEST/PROPLAN). Agradecemos antecipadamente pela sua colaboração. Atenciosamente, Diretoria de Capacitação e Desenvolvimento (CAPACIT/PROGEP)
❶ INTERPRETAÇÃO DOS RISCOS
❷ ANÁLISE DOS RISCOS
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [6 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
OBJETOS ANALISADOS |  | SUBUNIDADES RESPONSÁVEIS | RISCOS | CAUSAS | CONSEQUÊNCIAS | PROBABILIDADE (P) |  | IMPACTO (I) |  | NÍVEL DE RISCO (PxI) |  | APETITE AO RISCO | TIPOS DE RISCOS |  |  |  | NATUREZA DO RISCO | AÇÃO DE TRATAMENTO |  | COMPORTAMENTO DO NÍVEL DO RISCO
[6 empty] | ANÁLISE | PESO | ANÁLISE | PESO | CLASSIFICAÇÃO | PESO |  | IMAGEM | LEGAL | OPERACIONAL | INTEGRIDADE | ORÇAMENTÁRIO / FINANCEIRO | DESCRIÇÃO | PRAZO
Planejamento e Execução de Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Execução física (n° de certificações) excessivamente inferior à prevista para realização das ações de desenvolvimento apresentadas no PDP/UFPA. | ● Previsão superestimada da meta física prevista. ● Insuficiência orçamentária. ● Dificuldade técnica ou estrutural. ● Impedimentos relacionados à pandemia. | Baixo desenvolvimento dos servidores da instituição em nível global. | BAIXA | 2 | MÉDIO | 5 | RISCO MÉDIO (RM) | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ● Realizar ampla divulgação das ações de desenvolvimento (site, redes sociais entre outras). ● Acompanhar a execução das capacitações realizadas pelas unidades. | - | ● Acompanhamento por meio do cronograma de planejamento do CAPACIT/PROGEP. ● Acompanhamento por meio dos relatórios mensais de despesas com capacitação, enviado pelas unidades.
Planejamento e Execução de Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Perda dos prazos para cadastro e revisão de ações de desenvolvimento pelas unidades. | ● Desconhecimento sobre a legislação. ● Falha na divulgação e orientação para cumprimento dos prazos legais. | Não execução das ações necessárias para o desenvolvimento dos servidores | MÉDIA | 5 | MÉDIO | 5 | RISCO MÉDIO (RM) | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ● Criar cronogramas e programações de alerta para o cumprimento dos prazos. | 2021-01-31 | ● Acompanhamento dos prazos enviados pelo Ministério da Economia. ● Acompanhamento das ações encaminhadas pelas unidades da UFPA.
Participação nas Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Excesso de abandonos ou reprovações nas ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA. | ● Baixa qualidade da ação promovida. ● Falta de engajamento do cursista. ● Falta de apoio das chefias imediatas. | Baixo desenvolvimento dos servidores da instituição em nível global. | MÉDIA | 5 | ALTO | 8 | RISCO ALTO (RA) | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ● Estabelecer procedimento para notificação ou envio de convite às chefias e servidores para participação em cursos. ● Reavaliar os critérios de seleção nos cursos. | 2021-01-31 | ● Acompanhamento do indicador de evasão. ● Acompanhamento do total de certificações por ação.
Participação nas Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Baixa adesão do público-alvo para o qual as ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA foram destinadas | ● Falha na divulgação da ação. ● Conflito de agenda entre o período da ação e a disponibilidade do público-alvo. ● Falta de apoio das chefias imediatas. ● Falta de interesse do público-alvo. ● Falta de afinidade com o formato da ação. | Baixo alcance dos públicos chave aos quais as ações são destinadas e dificuldade de replicação das práticas recomendadas. | MÉDIA | 5 | ALTO | 8 | RISCO ALTO (RA) | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ● Estabelecer procedimento para notificação ou envio de convite às chefias e servidores para participação em cursos. ● Reavaliar modalidade de oferta dos cursos com adesão baixa do público-alvo. | 2021-01-31 | ● Acompanhamento da execução de ações de desenvolvimento destinadas a competências específicas da UFPA.
Orçamento para Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Insuficiência orçamentária para execução das ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA. | ● Redução do orçamento para capacitação por parte do Governo Federal. ● Redução do orçamento para capacitação por parte da UFPA. ● Erro de cálculo na estimativa de custos realizada pela unidade. ● Surgimento de prioridade não prevista inicialmente. | Não execução das ações previstas para o desenvolvimento dos servidores | MÉDIA | 5 | ALTO | 8 | RISCO ALTO (RA) | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ● Realizar o planejamento orçamentário das ações de desenvolvimento considerando os possíveis cortes de orçamento da União. ● Propor uma nova distribuição dos recursos de capacitação considerando a execução das unidades no ano anterior. ● Realizar ações de capacitação não/pouco onerosas. | 2021-01-31 | ● Acompanhamento por meio dos relatórios mensais de despesas com capacitação, enviado pelas unidades.
Orçamento para Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Execução orçamentária excessivamente superior à prevista para realização das ações de desenvolvimento apresentadas no PDP/UFPA. | ● Erro de cálculo na estimativa de custos realizada pela unidade. ● Planejamento inadequado do orçamento para capacitação pela unidade. | Limitação na quantidade/qualidade da execução das ações necessárias para o desenvolvimento dos servidores | BAIXA | 2 | ALTO | 8 | RISCO MÉDIO (RM) | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM | ● Realizar acompanhamento periódico da execução orçamentária das unidades. | - | ● Acompanhamento por meio dos relatórios mensais de despesas com capacitação, enviado pelas unidades. ● Acompanhamento da execução orçamentária por meio do SIAFI e Tesouro Gerencial.
Orçamento para Ações de Desenvolvimento |  | PROAD | Realização de viagem para participar de ação de desenvolvimento em outra localidade que ocasione ônus superior ao de participação em ação de mesma natureza (ou qualidade) ofertada na própria localidade de lotação do servidor. | ● Desconhecimento sobre a legislação. ● Escassez de ações similares locais. ● Erro na análise processual. | Uso ineficiente de recurso público e descumprimento de determinação legal (Decreto 9.991/2019) | ALTA | 8 | ALTO | 8 | RISCO ALTO (RA) | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | ● Acordar procedimento de análise junto à PROAD (para inscrições). ● Realizar divulgação da legislação e do procedimento para as unidades. | 2020-12-31 | ● Acompanhamento do cumprimento dos procedimentos pactuados.
Recursos para Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Incapacidade operacional, estrutural ou técnica para realização das ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA. | ● Inexperiência técnica quanto às estratégias de desenvolvimento de pessoas. ● Equipe reduzida ou sobrecarregada. ● Inexistência de espaço e/ou infraestrutura para realização das ações. | Não ocorrência ou baixo impacto da ação para o desenvovimento do servidor | MUITO ALTA | 10 | MÉDIO | 5 | RISCO ALTO (RA) | 50 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ● Implementar a Instrução Normativa sobre apoio do CAPACIT à execução de cursos realizados pelas unidades. ● Implementar o Manual de Descentralização de Ações de Capacitação. ● Adequar o planejamento das ações do CAPACIT às novas demandas de apoio às unidades. ● Realizar as manutenção dos equipamentos e das estruturas do CAPACIT. ● Adquirir equipamentos para a oferta das ações de desenvolvimento em EaD. ● Realizar avaliação quantitativa e qualitativa do pessoal da unidade, de forma a delimitar as necessidades de recursos humanos para que esse setor realize suas ativdades. | 2021-05-01 | ● Acompanhamento da execução dos cursos pelas unidades apoiadas pelo CAPACIT.
Recursos para Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Não identificação de facilitadores aptos para realização das ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA. | ● Tema/assunto pouco dominado pelos servidores. ● Banco de Facilitadores insuficiente. ● Divulgação inadequada das oportunidaes a possíveis facilitadores. ● Não realização de processos seletivos periódicos. ● Não convocação dos facilitadores já selecionados. | Não ocorrências das ações inicialmente previstas | MÉDIA | 5 | MÉDIO | 5 | RISCO MÉDIO (RM) | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ● Realizar seleção de facilitadores (de ofício e via edital) para incremento do Banco de Facilitadores. | 2021-06-01 | -
Recursos para Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Insuficiência de recursos necessários para garantir a biossegurança dos servidores (máscaras, álcool, distanciamento etc.) durante a realização das ações de desenvolvimento presenciais ou híbridas ao longo da pandemia da COVID-19. | ● Falta de planejamento para aquisição dos materiais de biossegurança. ● Insuficiência orçamentária. ● Negligência quanto aos procedimentos de biossegurança. | Predisposição à contaminação de servidores por desajuste às recomendações sanitárias. | ALTA | 8 | MUITO ALTO | 10 | RISCO EXTREMO (RE) | 80 | O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | ● Emitir procolo de biossegurança do CAPACIT, com base nas orientações da Comissão de Combate à COVID. ● Realizar procedimento para aquisição de materiais de biossegurança: álcool, dispensador, medidor de temperatura, tela de acrílico para atendimento, fitas adesivas para marcação. | 2021-01-31 | ● Acompanhamento por meio dos relatórios mensais de despesas com capacitação, enviado pelas unidades. ● Acompanhamento da execução orçamentária por meio do SIAFI e Tesouro Gerencial. ● Acompanhamento dos processos de aquisição instruídos.
Registro e Legalidade das Ações de Desenvolvimento |  | PROGEP | Instrução inadequada dos processos administrativos de contratação e/ou pagamento de facilitadores das ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA. | ● Desconhecimento sobre a legislação. ● Divulgação insuficiente dos procedimentos. ● Erro na análise processual. | Falta de transparência no uso dos recursos públicos e descumprimento de determinação legal (Decreto 9.991/2019) | ALTA | 8 | ALTO | 8 | RISCO ALTO (RA) | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | ● Criar fluxos dos processos de contratação e pagamento de facilitadores da iniciativa privada (Contrato), Contratação e pagamento de facilitadores internos (GECC na UFPA) e Contratação e pagamento de facilitadores externos (TED, Convênio e Acordo de Coop. Técnica). ● Acordar procedimento de análise junto à PROAD e PROPLAN. ● Acordar procedimento de análise junto à DGP/PROGEP (para GECC). ● Realizar divulgação da legislação e do procedimento para as unidades. | 2021-02-28 | ● Acompanhamento do cumprimento dos procedimentos pactuados.
Registro e Legalidade das Ações de Desenvolvimento |  | PROGEP/PROAD | Realização de ações de desenvolvimento não registradas previamente no PDP/UFPA. | ● Desconhecimento sobre a legislação. ● Divulgação insuficiente dos procedimentos. ● Erro na análise processual. ● Atraso ou erro no planejamento das ações. ● Desprezo quanto às exigências legais por parte do requerente. | Uso ineficiente de recurso público e descumprimento de determinação legal (Decreto 9.991/2019) | ALTO | 8 | ALTO | 8 | RISCO ALTO (RA) | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM | ● Realizar as revisões do PDP/UFPA alinhando o plano as ações de desenvolvimento realizadas. ● Acordar procedimento de análise junto à PROAD e PROPLAN. ● Acordar procedimento de análise junto à DGP/PROGEP (para GECC). ● Realizar divulgação da legislação e do procedimento para as unidades. | 2021-02-28 | ● Acompanhamento do cumprimento dos procedimentos pactuados.
Registro e Legalidade das Ações de Desenvolvimento |  | PROGEP | Indeferimento de solicitações de afastamentos ou licenças por registro inadequado ou inexistente da necessidade de desenvolvimento no PDP/UFPA. | ● Desconhecimento sobre a legislação. ● Divulgação insuficiente dos procedimentos. ● Erro na análise processual. ● Atraso ou erro no planejamento das ações. ● Desprezo quanto às exigências legais por parte do requerente. | Comprometimento da formação de servidores em nível de educação formal | BAIXA | 2 | ALTO | 8 | RISCO MÉDIO (RM) | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | ● Emitir orientações para o correto preenchimento das necessidade de desenvolvimento no PDP/UFPA. | 2021-03-31 | ● Acompanhamento do cumprimento dos procedimentos pactuados.
Registro e Legalidade das Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Registro inadequado ou inexistente de execução das ações de desenvolvimento previstas no PDP/UFPA. | ● Desconhecimento sobre a legislação. ● Divulgação insuficiente dos procedimentos. ● Falta de cobrança dos registros às unidades. ● Desprezo quanto às exigências legais por parte do requerente. | Falta de transparência no uso dos recursos públicos e descumprimento de determinação legal (Decreto 9.991/2019) | ALTA | 8 | MÉDIO | 5 | RISCO ALTO (RA) | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | ● Emitir orientações para a correta prestação de contas das despesas com capacitação para as unidades. | 2020-10-30 | ● Acompanhamento do cumprimento dos procedimentos pactuados.
Qualidade das Ações de Desenvolvimento |  | Unidades da UFPA | Avaliação negativa da qualidade das ações de desenvolvimento ofertadas com base no PDP/UFPA. | ● Planejamento ineficaz da ação. ● Metodologia ineficaz da ação. ● Recursos insuficientes para condução adequada da ação. ● Escolha inadequada do facilitador. ● Desempenho insuficiente do facilitador. | Baixo desenvolvimento dos servidores da instituição em nível global. | BAIXA | 2 | MÉDIO | 5 | RISCO MÉDIO (RM) | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | ● Elaborar modelo para avaliações (reação, impacto e escores) pelo CAPACIT e pelas unidades. ● Monitorar as avaliações das ações de desenvolvimento (reação, escores e impacto). ● Ofertar formações para os facilitadores. | 2021-01-31 | ● Acompanhar os resultadas das avaliações das ações de desenvolvimento (reação, escores e impacto)

## ESCALAS
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
MUITO BAIXA | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência. Portanto, é improvável que aconteça.
BAIXA | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual
MÉDIA | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios de que possa ocorrer de alguma forma.
ALTA | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada, pois os indícios apontam para essa possibilidade.
MUITO ALTA | 10 | Os indícios mostram claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
MUITO BAIXO | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
BAIXO | 2 | Compromete, em alguma medida, o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento dele.
MÉDIO | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém é recuperável.
ALTO | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
MUITO ALTO | 10 | Compromente totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo de forma irreversível.
CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO
RISCO |  | ESCALA
RISCO BAIXO (RB) |  | 0 a 9
RISCO MÉDIO (RM) |  | 10 a 39
RISCO ALTO (RA) |  | 40 a 79
RISCO EXTREMO (RE) |  | 80 a 100