## Planilha de Gestão de Riscos
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos 2022 |  |  |  | UNIDADE | INSTITUTO DE TECNOLOGIA - ITEC
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Item | Objeto analisado | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[6 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Inserir no protocolo de instalação e manutenção dos computadores a tarefa de configuração de redução de consumo de energia. | Divisão de Informática | Incapacidade estrutural e falta de recursos humanos para realização da ação tática considerando a dimensão do Instituto de tecnologia (atualmente com 16 prédios) | 1- Equipe de trabalho insuficiente para atender o grande volume de atendimentos. 2- Diminuição da oferta de códigos de vagas para a lotação de servidores no Instituto. 3- Falta de recursos para investimento na modernização do setor. 4- espaço físico inadequado para o desempenho de atividades | 1- Maior morosidade no atendimento das soliticitações de rotina e menor disponibilidade de tempo para investimento na elaboração e execução de novas ações táticas. | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco está dentro do apetite de riscos da UFPA, portanto, não precisa ser priorizado para tratamento, devendo ser apenas monitorado para que não evolua para um patamar acima do apetite da Instituição | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 1- Sensibilização dos gestores e servidores do ITEC para a relevância e benefícios da iniciativa tática em médio e longo prazo; 2- Reservar recursos no orçamento do ITEC para investimento para a iniciativa tática; 3- Sensibilização dos gestores para necessidade de lotação de outros profissionais da tecnologia de informação para diminuir a sobrecarga de trabalho; 4- Realização de as manutenção dos equipamentos de informática ITEC; 5- Aquisição de equipamentos para melhoria e celeridade da execução da iniciativa tática; 6- Realizar avaliação quantitativa e qualitativa da ação de maneira a prever e corrigir possíveis falhas operacionais. | Divisão de Informática | 2022-12-01 | Acompanhar o cumprimento do cronograma de atendimentos, conforme estabelecido internamente pela Divisão de Informática, bem como a realização das metas previsas ações táticas dentro dos prazos previstos.
2 | Orientar e treinar a empresa terceirizada sobre o fornecimento de equipamentos que atenda aos critérios de sustentabilidade | Divisão de Informática | 1- Possível resistência dos funcionários da empresa terceirizada para participação de treinamentos oferecidos pela equipe de tecnologia do ITEC | 1 - A divião de informática das unidades não são consultadas para opinar sobre os critérios utilizados na licitação para contrato de empresas terceirizadas. 2- As empresas não conhecem a cultura organizacional da UFPA, o que por sua vez reflete na adesão às práticas laborais sustentáveis da instituição. | 1 - Os funcionários das empresas terceirizadas não valorizam práticas sustentáveis estsabelcidas pela insituição, ocasionando dificuldade de adesão nas ações pró-ambientais | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco está dentro do apetite de riscos da UFPA, portanto, não precisa ser priorizado para tratamento, devendo ser apenas monitorado para que não evolua para um patamar acima do apetite da Instituição | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 1- Sensibilização dos gestores da empresa terceirizada para a importância da participação dos funcionários nos treinamentos oferecidos pela equipe da divisão de informática do ITEC; 2- Oferecer feddback contínuo à PROAD sobre a qualidade dos serviços prestados pela empresa de tecnologia. | Divisão de Informática | 2022-12-01 | Realizar reuniões periódicas com a PROAD para avaliar o desempenho das empresas terceirizadas no ITEC
3 | Implantação do sistema de atendimento on-line SAGITTA e treinamento dos usuários | Divisão de Informática | 1- Falta de interesse dos servidores do ITEC na participação de treinamentos. | 1 - Equipe da Divisão de informática reduzida; 2 - Grande volume de solicitação de serviços no ITEC. | 1 - Falta de tempo para criar e aperfeiçoar sistemas. Falta de tempo para treinar os usuários do ITEC. | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco está dentro do apetite de riscos da UFPA, portanto, não precisa ser priorizado para tratamento, devendo ser apenas monitorado para que não evolua para um patamar acima do apetite da Instituição | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1- Divulgação da iniciativa tática e seus benefícios para os servidores do ITEC; 2- Sensibilizar os gestores para a importância do envolvimento dos mesmos para a adesão dos servidores do ITEC para o uso de novas ferramentas e protocolos. | Divisão de Informática | 2022-12-01 | Acompanhar o cumprimento do cronograma de atendimentos, conforme estabelecido internamente pela Divisão de Informática, bem como a realização das metas previsas ações táticas dentro dos prazos previstos.
4 | Compartilhamento de informações sobre a importância da redução do consumo de papel | Divisão de Informática | 1- Indiferença de alguns servidores para a importância das informações compartilhadas | 1- A sustentabilidade é valorizada como tema de estudo na academia, mas na prática laboral não é trata com relevância, com base na observação do pouco envolvimento dos servidores em relação ao envolvimento dos servidores em ações pró-ambientais do ITEC. | 1 - Falta de envolvimento dos servidores em ações pró-ambientais no ITEC | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco está dentro do apetite de riscos da UFPA, portanto, não precisa ser priorizado para tratamento, devendo ser apenas monitorado para que não evolua para um patamar acima do apetite da Instituição | Sim | Não | Não | Sim | Não | 1- Sensibilização de gestores e servidores para a relevância da inicativa tática e adoção de prática mais sustentáveis no ITEC. | Almoxarifado | 2022-12-01 | Acompanhar o nível de consumo de papel no ITEC por meio do controle de estoque
5 | Promover atividades de intercâmbio entre as faculdades do ITEC para divulgação dos Projetos de Pesquisa em execução. | Direção Adjunta | Resistência para o compartilhamento de informações entre faculdades, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa, dificultando a realização de atividades acadêmicas integradas e a designação de comissão para gerenciar estas iniciativas. | 1 - Falta de divulgação dos projetos de pesquisa em execução no ITEC; 2 - Falta de proatividades dos gestores acadêmicos para articulação de atividades integradoras. | 1 - Negligência administrativas dos gestores acadêmicos em relação à promoção das atividades de pesquisa desenvolvidas nas faculdades. | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | Deverá ser priorizados para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado pela Instituição | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1- Criação de comissão acadêmica composta por dirigentes das faculdades e programas de pós-graduação para realização de eventos de pesquisa integrados no ITEC. | Direção Adjunta | 2023-04-01 | Criar comissões entre as faculdades para organizar e coordenar atividades acadêmicas integradas
6 | Divulgação dos projetos de pesquisa e oportunidades para participação de técnicos-administrativos, junto à secretaria executiva do ITEC, informando as atribuições necessárias para o desempenho das atividades. | Direção Adjunta | Resistência dos coordenadores de projetos de pesquisa para o compartilhamento de informações e priorização de profisisonais externos à instituição para participação nos projetos de pesquisa. | 1 - As faculdades não possuem banco de dados que contenham informações sobre os projetos que estão sendo executados. As informações sobre os projetos de pesquisa estão geralmente restritas aos seus respectivos coordenadores e bolsistas, que na maioria das vezes alunos ou profissionais que não fazem parte do quadro funcional da UFPA | 1 - Invisibilidade dos projetos desenvolvidos na unidade; 2- Falta de absorção e valorização de servidores qualificados em projetos de pesquisa | Alta | 5 | Muito Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado pela Instituiçã0 | Sim | Não | Não | Não | Não | 1- Elaboração, divulgação e atualização permanente de banco de dados integrado contendo informações acerca de todos os projetos de pesquisa em execução no ITEC, incluindo a publicação de oportunidades para técnico-administrativos da unidade. | Direção Adjunta | 2023-08-01 | 1- Criar fórum de pesquisa do ITEC. 2- Realização de reuniões semestrais entre os gestores acadêmicos para intercambio de informações sobre pesquisa
7 | Realização de ações de promoção à saúde biopsicossocial para o servidor do ITEC por meio de parceria com a DSQV/PROGEP | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | Falta de agenda da DSQV/PROGEP para atender as demandas do ITEC e desvalorização das ações de capacitação pelas chefias das subunidades do ITEC. | 1- Falta de preparo e motivação dos gestores e servidores em geral para realização de acolhimento e mediação humanizada no ambiente de trabalho; 2- Uso frequente de comunicação violenta | 1 - Grande frequência de conflitos laborais na unidade; 2 - Aumento de servidores que apresentam problemas relacionados à saúde mental; 3- Aumento do número de servidores insatisfeitos e que desejam ser removidos da unidade. | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 1- Contruir cronograma de reuniões periódicas entre DSQV/PROGEP e LABEPP/ITEC para realização de estudo de casos e definição de ações para o ITEC. | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | 2024-07-17 | Realizar reuniões periódicas com a DSQV para planejamento das ações biopsicosssocial
8 | Realização de ações de vigilância à saúde para servidor do ITEC por meio de parceria com a DSQV/PROGEP | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | Existência de subunidades acadêmicas e administrativas insalubres e perigosos que oferencem risco à integridade dos servidores | 1- Falta de agenda da DSQV/PROGEP para atender nossa solicitação 2- Falta de recurso tecnologico e infraestrutura do ITEC para realização das ações. 3- Resistência das chefias para liberar os servidores para participação das ações | 1- Execução de tarefas em ambientes de trabalho que oferem riscos à saúde dos servidores e demais usuários. | Alta | 8 | Muito Alto | 10 | Risco Extremo | 80 | O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 1- Realizar paletras de vigilância à saúde, em parceria com a DSQV/PROGEP, para os servidores do ITEC. | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | 2024-06-01 | Realizar reuniões periódicas com a DSQV para planejamento das ações de vigilância à saúde para o servidor do ITEC
9 | Promover eventos de aprendizagem para capacitação na área de gestão para os servidores do ITEC por meio de parceria com o CAPACIT/PROGEP | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | Falta de recurso orçamentário do ITEC para realização das ações e resistência das chefias para liberar os servidores para participação das ações de capacitação | 1- Demandas detectadas na avaliação dos servidores do ITEC | 1- Comprometimento da produtividade laboral; 2- Insatisfação das chefias; 3- Desmotivação dos servidores | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | 1- Realizar eventos de aprendizagem em parceria com servidores da própria unidade, visando contornar a escassez de recursos orçamentários. | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | 2024-05-01 | Realizar reuniões periódicas com a Diretoria de Capacitação da PROGEP para planejamento das ações de capacitação para o servidor do ITEC
10 | Intermediar a realização de eventos acadêmicos das subunidades do ITEC que possam contribuir para a melhoria do desempenho laboral dos servidores do ITEC | Direção Adjunta | Falta de interesse ou resistência das faculdades e programas de pós-graduação para o envolvimento dos técnicos-administrativos na agenda de eventos. | 1- Percepção de desconexão entre atividades acadêmicas e administrativas na cultural organizacional da unidade. | 1- Realizações de ações acadêmicas e administrativas fragmentadas que geram impacto muito abaixo do potencial para a unidade | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1- Solicitar para as faculdades e programas de pós-graduação a agenda de eventos acadêmicos sobre sustentabilidade para divulgação junto à equipe administrativa do ITEC; 2- Atuação da direção do ITEC junto às unidades acadêmicas para reforçar a importância do envolvimentos dos técnicos-administrativos nos eventos acadêmicos. | Direção Adjunta | 2025-05-01 | Realizar reuniões periódicas com as unidades acadêmicas para sensibilização acerca da importância da participação dos técnicos nos eventos acadêmicos para o ITEC
11 | Implementar uma política de reparos de peças de equipamentos, através da empresa terceirizada (placa-mãe, placa de vídeo, monitores, etc). | Divisão de Informática | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | 1- Acúmulo de peças de equipamentos que poderiam ser aproveitados, se reparados. | 1- Morosidade na realização de reparo de equipamentos. | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | 1- Sensibilização dos dirigentes das faculdades e programas de pós-graduação para a relevância das ações táticas da divisão de informática; 2- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas junto às faculdades e programas de pós-graduação; 3 - Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 2023-03-01 | Construir banco de dados acerca das peças que precisam ser reparadas. Criar agenda de realização de reparos junto à empresa terceirizada.
12 | Efetuar, periodicamente, o levantamento das necessidades de reparos de pontos lógicos já instalados e com problemas de funcionamento. | Divisão de Informática | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | 1- Muitos espaços acadêmicos e administrativos possuem pontos lógicos inutilizados por falta de identificação dos mesmos. | 1- Impacto negativo na produtividade laboral | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | 1- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas da Divisão de Informática junto às faculdades e programas de pós-graduação; 2- Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 2023-07-01 | Realizar cronograma de visita técnica junto às subunidades acadêmicas e administrativas do ITEC
13 | Efetuar, preiodicamente, o levantamento das necessidades, para a aquisição de equipamentos de TI (switches, cabos de rede, conectores RJ-45, etc) pela empresa terceirizada. Implementar um sistema de controle de estoque no almoxarifado da Divisão de Informática. | Divisão de Informática | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | 1- Demanda elevada de aquisição e equipamentos de TI. 2- Ausência de controle informacional dos equipamentos de TI disponíveis na Divisão de Informática | 1- Atraso no atendimento das solicitações recebidas; 2- Falta de celeridade na localização de equipamentos e peças de TI disposíveis. | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | 1- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas junto às faculdades e programas de pós-graduação; 2 - Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 2022-12-01 | Realizar conferência períodica do estoque de equipamentos de TI disponíveis
14 | Implementar ferramentas e protocolos para melhorar o gerenciamento das chamadas SAGITTA, entre os setores de Suporte Computacional, Infraestrutura de Redes e Desenvolvimento WEB. | Divisão de Informática | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | 1- O SAGITTA apresenta limitações operacionais que podem ser aperfeiçoadas. | 1- Dificuldades no gerenciamento das chamadas SAGITTA. | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas junto às faculdades e programas de pós-graduação; 2- Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 2023-09-01 | Realizar cronograma de estudo interno da equipe para planejar as atualizações necessárias no SAGITTA.
15 | Elaboração de um controle orçamentário para a unidade, que permita a identificação e classificação das despesas orçamentárias executadas a partir das ações alocadas no PGO | Coordenadoria de Gestão, Planejamento e Avaliação - CPGA | Surgimento de atividades não previstas. | 1- Dificuldade para atender solicitações acerca de informações orçamentárias do instituto. | 1- Atraso na realização de tarefas que demandam informações orçamentárias detalhadas. | Baixa | 2 | Baixo | 2 | Risco Baixo | 4 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1- Participação em eventos de aprendizagem voltados para a contrução de controle e relatórios gerenciais; 2- Agendamento de tempo para discussão sobre a iniciativa tática; 3- Apoio da direção em relação à priorização da iniativa tática. | Coordenadoria de Gestão, Planejamento e Avaliação - CPGA | 2023-08-01 | Realizar reunião periódica com a equipe para realizar atualização do controle conforme demandas internas e externas do ITEC
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90 | TESTE 90
Note on B5: deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita na metodologia de gestão de riscos da UFPA
Note on H5: deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito na metodologia, à exceção dos campos pré-configurados
Note on O5: deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito na metodologia, à exceção dos campos pré-configurados:
Note on W5: deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas na metodologia
Note on B6: informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on C6: informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associada ao objeto analisado.
Note on D6: informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associada ao objeto analisado.
Note on E6: descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel.
Note on F6: descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on G6: descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on N6: será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada.
Note on O6: selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em sua metodologia.
Note on S6: selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on T6: descrever o controle a ser implementado. Nos casos dos riscos dentro do apetite da UFPA, esse campo já aparece com a ação a ser executada, portanto não precisa ser preenchido.
Note on W6: relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on H7: selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pela metodologia de gestão de risco da UFPA, que podem ser consultadas na parte superior da planilha.
Note on I7: será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on J7: selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pela metodologia de gestão de risco da UFPA, que podem ser consultadas na parte superior da planilha.
Note on K7: será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on L7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada na parte superior da planilha.
Note on M7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada na parte superior da planilha.
Note on O7: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional.
Note on P7: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA.
Note on Q7: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Note on R7: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição.
Note on S7: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.
Note on T7: descrever o controle a ser implementado. Nos casos dos riscos dentro do apetite da UFPA, esse campo já aparece com a ação a ser executada, portanto não precisa ser preenchido.
Note on U7: informar a Unidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento
Note on V7: informar o prazo de implementação do controle.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
Item | Objeto analisado | Risco | Nível de Risco Classificação | Ação de Tratamento Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Orientar e treinar a empresa terceirizada sobre o fornecimento de equipamentos que atenda aos critérios de sustentabilidade | 1- Possível resistência dos funcionários da empresa terceirizada para participação de treinamentos oferecidos pela equipe de tecnologia do ITEC | Risco Baixo | 1- Sensibilização dos gestores da empresa terceirizada para a importância da participação dos funcionários nos treinamentos oferecidos pela equipe da divisão de informática do ITEC; 2- Oferecer feddback contínuo à PROAD sobre a qualidade dos serviços prestados pela empresa de tecnologia. | Divisão de Informática | 44896
2 | Implantação do sistema de atendimento on-line SAGITTA e treinamento dos usuários | 1- Falta de interesse dos servidores do ITEC na participação de treinamentos. | Risco Baixo | 1- Divulgação da iniciativa tática e seus benefícios para os servidores do ITEC; 2- Sensibilizar os gestores para a importância do envolvimento dos mesmos para a adesão dos servidores do ITEC para o uso de novas ferramentas e protocolos. | Divisão de Informática | 44896
3 | Compartilhamento de informações sobre a importância da redução do consumo de papel | 1- Indiferença de alguns servidores para a importância das informações compartilhadas | Risco Baixo | 1- Sensibilização de gestores e servidores para a relevância da inicativa tática e adoção de prática mais sustentáveis no ITEC. | Almoxarifado | 44896
4 | Promover atividades de intercâmbio entre as faculdades do ITEC para divulgação dos Projetos de Pesquisa em execução. | Resistência para o compartilhamento de informações entre faculdades, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa, dificultando a realização de atividades acadêmicas integradas e a designação de comissão para gerenciar estas iniciativas. | Risco Alto | 1- Criação de comissão acadêmica composta por dirigentes das faculdades e programas de pós-graduação para realização de eventos de pesquisa integrados no ITEC. | Direção Adjunta | 2022-12-01
5 | Divulgação dos projetos de pesquisa e oportunidades para participação de técnicos-administrativos, junto à secretaria executiva do ITEC, informando as atribuições necessárias para o desempenho das atividades. | Resistência dos coordenadores de projetos de pesquisa para o compartilhamento de informações e priorização de profisisonais externos à instituição para participação nos projetos de pesquisa. | Risco Alto | 1- Elaboração, divulgação e atualização permanente de banco de dados integrado contendo informações acerca de todos os projetos de pesquisa em execução no ITEC, incluindo a publicação de oportunidades para técnico-administrativos da unidade. | Direção Adjunta | 45139
6 | Realização de ações de promoção à saúde biopsicossocial para o servidor do ITEC por meio de parceria com a DSQV/PROGEP | Falta de agenda da DSQV/PROGEP para atender as demandas do ITEC e desvalorização das ações de capacitação pelas chefias das subunidades do ITEC. | Risco Alto | 1- Contruir cronograma de reuniões periódicas entre DSQV/PROGEP e LABEPP/ITEC para realização de estudo de casos e definição de ações para o ITEC. | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | 45490
7 | Realização de ações de vigilância à saúde para servidor do ITEC por meio de parceria com a DSQV/PROGEP | Existência de subunidades acadêmicas e administrativas insalubres e perigosos que oferencem risco à integridade dos servidores | Risco Extremo | 1- Realizar paletras de vigilância à saúde, em parceria com a DSQV/PROGEP, para os servidores do ITEC. | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | 45444
8 | Promover eventos de aprendizagem para capacitação na área de gestão para os servidores do ITEC por meio de parceria com o CAPACIT/PROGEP | Falta de recurso orçamentário do ITEC para realização das ações e resistência das chefias para liberar os servidores para participação das ações de capacitação | Risco Médio | 1- Realizar eventos de aprendizagem em parceria com servidores da própria unidade, visando contornar a escassez de recursos orçamentários. | Laboratório de Elaboração do PDU e PDP - LABEPP | 45413
9 | Intermediar a realização de eventos acadêmicos das subunidades do ITEC que possam contribuir para a melhoria do desempenho laboral dos servidores do ITEC | Falta de interesse ou resistência das faculdades e programas de pós-graduação para o envolvimento dos técnicos-administrativos na agenda de eventos. | Risco Médio | 1- Solicitar para as faculdades e programas de pós-graduação a agenda de eventos acadêmicos sobre sustentabilidade para divulgação junto à equipe administrativa do ITEC; 2- Atuação da direção do ITEC junto às unidades acadêmicas para reforçar a importância do envolvimentos dos técnicos-administrativos nos eventos acadêmicos. | Direção Adjunta | 45778
10 | Implementar uma política de reparos de peças de equipamentos, através da empresa terceirizada (placa-mãe, placa de vídeo, monitores, etc). | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | Risco Médio | 1- Sensibilização dos dirigentes das faculdades e programas de pós-graduação para a relevância das ações táticas da divisão de informática; 2- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas junto às faculdades e programas de pós-graduação; 3 - Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 44986
11 | Efetuar, periodicamente, o levantamento das necessidades de reparos de pontos lógicos já instalados e com problemas de funcionamento. | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | Risco Médio | 1- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas da Divisão de Informática junto às faculdades e programas de pós-graduação; 2- Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 45108
12 | Efetuar, preiodicamente, o levantamento das necessidades, para a aquisição de equipamentos de TI (switches, cabos de rede, conectores RJ-45, etc) pela empresa terceirizada. Implementar um sistema de controle de estoque no almoxarifado da Divisão de Informática. | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | Risco Médio | 1- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas junto às faculdades e programas de pós-graduação; 2 - Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 44896
13 | Implementar ferramentas e protocolos para melhorar o gerenciamento das chamadas SAGITTA, entre os setores de Suporte Computacional, Infraestrutura de Redes e Desenvolvimento WEB. | Ocorrência de imprevistos na rotina laboral que podem refletir no retardamento da execução da ação. | Risco Baixo | 1- Apoio dos gestores do ITEC na priorização das ações táticas junto às faculdades e programas de pós-graduação; 2- Oferta de condições estruturais e tecnológicas para a realização das ações táticas da Divisão de informática. | Divisão de Informática | 45170
14 | Elaboração de um controle orçamentário para a unidade, que permita a identificação e classificação das despesas orçamentárias executadas a partir das ações alocadas no PGO | Surgimento de atividades não previstas. | Risco Baixo | 1- Participação em eventos de aprendizagem voltados para a contrução de controle e relatórios gerenciais; 2- Agendamento de tempo para discussão sobre a iniciativa tática; 3- Apoio da direção em relação à priorização da iniativa tática. | Coordenadoria de Gestão, Planejamento e Avaliação - CPGA | 45139
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90