## Planilha de Gestão de Riscos
Versão: Junho 2022
| UFPA - Planilha de Gestão de Riscos |  |  |  | UNIDADE | Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia ¦ NEAP (11.92)
| Objeto Geral: |  | Formação de recursos humanos qualificados na temática ecologia aquática e pesca da Amazônia
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
| Item | Objeto analisado (específico) | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[7 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Executor da ação de tratamento | Prazo
| 1 | Gerar e transferir conhecimentos e habilidadesfocados na formação de cidadãos com capadidade crítica capazes de modificar a sociedade onde estão inseridos. | Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca (PPGEAP) | Desmotivação | 1. Problemas de saúde, 2. Falta de bolsas de estudos, e 3. Falta de recursos financeiros para permanência no curso | Evasão | Baixa | 2 | Muito Baixo | 1 | Risco Baixo | 2 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco e estabelecer diálogos constantes com discentes e orientadores/as de modo a identificar dificuldades antes que agravem. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Acompanhar o histórico de solicitações de desligamento dos discentes do PPG e fortalecer o acompanhamento acadêmico
| 2 | Estabelecimento de cooperações com instituições/laboratórios no âmbito nacional e internacional para transferência de conhecimentos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento. | PPGEAP/NEAP | Falta de participação em ações interinstitucionais nacionais e internacionais | 1. Falta de financiamento para projetos 2. Falta de bolsas de estudos | Ausência de intercâmbio/estágios/visitas técnicas | Baixa | 2 | Muito Baixo | 1 | Risco Baixo | 2 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Estabelecimento de cooperações com instituições/laboratórios no âmbito nacional e internacional para transferência de conhecimentos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento.
| 3 | Intercâmbio de conhecimentos científico-tecnológicos com a sociedade através de projetos de extensão para fins de estreitamento das relações de atuação dos alunos junto à comunidade. | PPGEAP/NEAP | Ausência de interação | 1. Desmotivação 2. Ausência de servidor para atender as demandas | Redução na qualidade das atividades/ações | Baixa | 2 | Muito Baixo | 1 | Risco Baixo | 2 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Intercâmbio de conhecimentos científico-tecnológicos com a sociedade através de projetos de extensão para fins de estreitamento das relações de atuação dos discentes junto à comunidade; Envolvimento de alunos nos projetos com demanda comunitária.
| 4 | Envolvimento de alunos nos projetos com demanda comunitária. | PPGEAP/NEAP | Ausência de interação | 1. Desmotivação 2. Ausência de servidor para atender as demandas | Redução na qualidade das atividades/ações | Baixa | 2 | Muito Baixo | 1 | Risco Baixo | 2 | O risco baixo está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Intercâmbio de conhecimentos científico-tecnológicos com a sociedade através de projetos de extensão para fins de estreitamento das relações de atuação dos discentes junto à comunidade; Envolvimento de alunos nos projetos com demanda comunitária.
| 5 | Treinamento de usuários para os sistemas SAGITTA e SIPAC | Secretaria integrada PPGEAP/NEAP | Falta de interesse dos usuários em realizar o treinamento | Falta de servidores capacitados para ministrar o treinamento | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sensiblização da comunidade para uso de novas tecnologias | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Acompanhar o histórico de solicitações não atendidas e planejar melhorias para viabilização dos treinamentos
| 6 | Viabilizar através de workshops treinamentos com a participação de servidores internos e externos da UFPA. | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Viabilizar através de Workshops, treinamentos com a participação de servidores internos e externos da UFPA. Realizar levantamento das demandas de equipamentos/material de consumo no quadriênio visando CT-Infra, Pró-Equipamentos, etc.
| 7 | Realizar levantamento das demandas de equipamentos/material de consumo no quadriênio visando CT-infra, Pró-Equipamentos, etc. | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Viabilizar através de Workshops, treinamentos com a participação de servidores internos e externos da UFPA. Realizar levantamento das demandas de equipamentos/material de consumo no quadriênio visando CT-Infra, Pró-Equipamentos, etc.
| 8 | Implantação ou liberação de bases de dados de alunos e professores pelo Programa de Pós Graduação em ecologia aquática e pesca. | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Implantação ou liberação de bases de dados de alunos e professores pelo Programa de Pós-Graduação em ecologia aquática e pesca. Reuniões anuais com os servidores para tratar sobre demandas, atribuições como pauta das reuniões ordinárias do NEAP.
| 9 | Reuniões anuais com os servidores para tratar sobre demandas, atribuições como pauta das reuniões ordinárias do NEAP. | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Implantação ou liberação de bases de dados de alunos e professores pelo Programa de Pós-Graduação em ecologia aquática e pesca. Reuniões anuais com os servidores para tratar sobre demandas, atribuições como pauta das reuniões ordinárias do NEAP.
| 10 | Ofertas de editais que visem o acesso de docentes e técnicos para atuação no múcleo (incluindo a pós-graduação) | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Melhoria da infraestrutura de informática e telefonia do NEAP; reestruturação da rede wireless e da rede de ramais em todas as salas
| 11 | Incentivo aos servidores para tratar sobre demandas, atribuições como pauta das reuniões ordinárias do NEAP. | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Melhoria da infraestrutura de informática e telefonia do NEAP; reestruturação da rede wireless e da rede de ramais em todas as salas
| 12 | Levantamento das competências necessárias aos servidores do Núcleo | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Participação dos docentes nos Editais para aquisição de equipamentos e construção de estrutura física (Por exemplo, CT INFRA/ FINEP por exemplo).
| 13 | Levantamento da demanda de servidores da Unidade | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Participação dos docentes nos Editais para aquisição de equipamentos e construção de estrutura física (Por exemplo, CT INFRA/ FINEP por exemplo).
| 14 | Controle de servidores segundo as necessidades | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Participação dos docentes nos Editais para aquisição de equipamentos e construção de estrutura física (Por exemplo, CT INFRA/ FINEP por exemplo).
| 15 | Realização dos processos de seleção do NEAP | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Participação dos docentes nos Editais para aquisição de equipamentos e construção de estrutura física (Por exemplo, CT INFRA/ FINEP por exemplo).
| 16 | Melhoria da infraestrutura de informática e telefonia do NEAP e reestruturação da rede wireless e da rede de ramais em todas as salas | PPGEAP/NEAP | Ausência de recursos de capital para aquisição de equipamentos | Ausência de recursos de capital para aquisição de equipamentos | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Acompanhamento de editais e agenda de compras para aquisição de bens de capital
| 17 | Participação dos docentes nos editais para aquisição de equipamentos e construção de estrutura física | PPGEAP/NEAP | Ausência de recursos de capital para aquisição de equipamentos | Ausência de recursos de capital para aquisição de equipamentos | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Acompanhamento de editais e agenda de compras para aquisição de bens de capital
| 18 | Medidas de segurança do trabalho (acidentes, incendios, etc). | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Medidas de segurança do trabalho (acidentes, incêndios, etc); Melhoria do sistema elétrico; Mapas de risco dos laboratórios.
| 19 | Melhoria do sistema elétrico | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Medidas de segurança do trabalho (acidentes, incêndios, etc); Melhoria do sistema elétrico; Mapas de risco dos laboratórios.
| 20 | Mapas de risco dos laboratórios | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Medidas de segurança do trabalho (acidentes, incêndios, etc); Melhoria do sistema elétrico; Mapas de risco dos laboratórios.
| 21 | Prever na matriz orçamentária do NEAP os recursos qu garantam a implantação da estratégia | PPGEAP/NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Acúmulo de funções por parte da Direção/Coordenação | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023 | Prever na matriz orçamentária do NEAP os recursos que garantam a implantação da estratégia.
Note on B7: Deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on H7: Deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito no Manual. Os campos com tarja preta são de preenchimento automático.
Note on O7: Deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on W7: Deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on B8: Sequência de riscos para referência.
Note on C8: Informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, iniciativa, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). Um mesmo objeto de risco pode estar associado a vários riscos diferentes. No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on D8: Informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associado ao objeto analisado.
Note on E8: RISCO É UM EVENTO QUE PODE IMPACTAR NEGATIVAMENTE O OBJETO ANALISADO. Dica: Qual evento pode EVITAR, ATRASAR ou PREJUDICAR a execução do objeto de risco? Descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel. Dica: Devido a <causa>, poderá acontecer o <risco>, o que poderá levar a <consequência> impactando no <objeto analisado>. Exemplo: Devido ao <desconhecimento dos documentos necessários para comprovação de viagem>, poderá acontecer a <prestação de contas incorreta>, o que poderá levar ao <aumento do custo das novas passagens para servidor com bloqueio>, impactando na <prestação de contas de diárias e passagens>.
Note on F8: Descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on G8: Descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on H8: Chance de o evento de risco acontecer. A probabilidade poderá ser: ESCALA: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta ou Muito Alta. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on J8: Dano causado no objeto analisado, caso o risco aconteça. O impacto poderá ser: ESCALA: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on L8: Equivale ao perigo que o risco representa para o objeto analisado. O nível de risco é o produto entre a probabilidade e o impacto atribuído ao risco. O nível de risco pode ser: - Baixo; - Médio; - Alto; ou - Extremo.
Note on N8: Será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada. RELEMBRANDO Apetite ao risco significa o nível de risco que a UFPA está disposta a aceitar apenas monitorando. Apetite a risco da UFPA: a) Para os riscos de nível baixo ou nível médio, a UFPA aceita que a medida de tratamento seja apenas o monitoramento. b) Para os riscos de nível alto ou extremo, a UFPA exige que sejam criadas ações de tratamento para combater as chances de ocorrência do risco, ou os impactos de sua ocorrência.
Note on O8: Selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em seu Manual de Gestão de Riscos.
Note on S8: Selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on W8: Relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on H9: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on I9: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on J9: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on K9: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on L9: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on M9: Será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on O9: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional. Significa que o risco está ligado a problemas e danos relacionados à reputação da UFPA. DICA: Caso esse risco aconteça, as pessoas podem achar que a UFPA não é capaz de cumprir a sua missão? Exemplo: Objeto de risco: Processo seletivo de ingresso de alunos Risco: Erro na lista de aprovados Tipo de Risco: Imagem - SIM Justificativa: Caso aconteça o risco de a UFPA publicar uma lista de alunos aprovados contendo o nome de alunos que não passaram nas provas, a sociedade poderá duvidar da capacidade da UFPA de executar este e outros processos associados. Isto pode inclusive gerar uma notícia nas mídias, comprometendo a imagem da UFPA.
Note on P9: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA. Dica: o risco tem como uma de suas causas eventuais alterações legislativas ou normativas? Exemplo: Risco: Decreto que realize corte orçamentário.
Note on Q9: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. Dica: o risco identificado tem como causa alguma inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou sistemas?
Note on R9: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição. Dica: o risco está associado a uma conduta ética inapropriada, por exemplo? Exemplos de Risco de Integridade: - Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados. - Nepotismo. - Conflito de Interesses. - Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público. - Solicitação ou recebimento de vantagem indevida. - Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados. Para saber mais sobre a temática de Integridade, consulte o Plano de Integridade da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/index.php/documentos-digest.
Note on S9: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações. DICA: Caso esse risco aconteça, um de seus impactos será o fato de a UFPA não poder contar com recurso financeiro/orçamentário?
Note on T9: Descrever os controles a serem implementados para EVITAR a ocorrência do risco e/ou reduzir o impacto negativo gerado no objeto analisado. Dica: Priorizar controles de caráter preventivo. Dica: O benefício do controle deve ser maior que o seu custo. Os riscos fora do apetite da UFPA (cor laranja e cor vermelha no campo "Apetite a Risco") devem obrigatoriamente receber ações de tratamento. Já os riscos de nível baixo e médio (cor verde e cor amarela) não precisam receber ações de tratamento, devendo ser apenas monitorados.
Note on U9: Informar a unidade/subunidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento. A unidade/subunidade deverá ser a mesma da etapa de identificação, ou subordinada hierarquicamente.
Note on V9: Informar o prazo de implementação do controle.
Note on C10: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. Item corrigido.
Note on V10: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C11: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. Item corrigido.
Note on V11: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C12: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 2 ações (linha abaixo) Item corrigido.
Note on V12: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on D13: Autor: Incluir na analise que essa linha foi criada, e perguntar pro setor se as respostas estao condizentes com o item.
Note on V13: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on V14: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C15: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 2 ações (linha abaixo) Item corrigido.
Note on T15: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V15: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T16: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V16: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C17: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 2 ações (linha abaixo) Item corrigido.
Note on T17: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V17: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T18: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V18: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C19: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 2 ações (linha abaixo) Item corrigido.
Note on T19: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V19: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T20: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V20: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C21: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 4 ações (3 linhas abaixo) Item corrigido.
Note on T21: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V21: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T22: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V22: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T23: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V23: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T24: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V24: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C25: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 2 ações (linha abaixo) Item corrigido.
Note on T25: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V25: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T26: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V26: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C27: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves da ação tática. O objet estrategico tinha 2 ações táticas. Houve duplicação da linha para abarcar as 2 ações (linha abaixo) Item corrigido.
Note on T27: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V27: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T28: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V28: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on T29: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V29: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.
Note on C30: Autor: Citou objetivo estrategico ao inves de ação tática
Note on T30: Autor: A unidade deve obrigaoriamente indicar um trabtamento além de apenas monitorá-lo. Isso se deve porque o risco é alto, exigindo uma ação mais concreta.
Note on V30: Autor: O prazo de tratamento do risco deve englobar todo o periodo da ação tática disposto no PDU.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos
Unidade: Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia ¦ NEAP (11.92)
Objeto Geral: Formação de recursos humanos qualificados na temática ecologia aquática e pesca da Amazônia
Item | Objeto analisado (específico) | Risco | Nível de Risco (P X I) | Ação de Tratamento | Executor da ação de tratamento | Prazo
1 | Gerar e transferir conhecimentos e habilidadesfocados na formação de cidadãos com capadidade crítica capazes de modificar a sociedade onde estão inseridos. | Desmotivação | Risco Baixo | Monitorar o risco e estabelecer diálogos constantes com discentes e orientadores/as de modo a identificar dificuldades antes que agravem. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
2 | Estabelecimento de cooperações com instituições/laboratórios no âmbito nacional e internacional para transferência de conhecimentos e tecnologias voltadas para o desenvolvimento. | Falta de participação em ações interinstitucionais nacionais e internacionais | Risco Baixo | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
3 | Intercâmbio de conhecimentos científico-tecnológicos com a sociedade através de projetos de extensão para fins de estreitamento das relações de atuação dos alunos junto à comunidade. | Ausência de interação | Risco Baixo | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
4 | Envolvimento de alunos nos projetos com demanda comunitária. | Ausência de interação | Risco Baixo | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
5 | Treinamento de usuários para os sistemas SAGITTA e SIPAC | Falta de interesse dos usuários em realizar o treinamento | Risco Alto | Sensiblização da comunidade para uso de novas tecnologias | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
6 | Viabilizar através de workshops treinamentos com a participação de servidores internos e externos da UFPA. | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
7 | Realizar levantamento das demandas de equipamentos/material de consumo no quadriênio visando CT-infra, Pró-Equipamentos, etc. | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
8 | Implantação ou liberação de bases de dados de alunos e professores pelo Programa de Pós Graduação em ecologia aquática e pesca. | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
9 | Reuniões anuais com os servidores para tratar sobre demandas, atribuições como pauta das reuniões ordinárias do NEAP. | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
10 | Ofertas de editais que visem o acesso de docentes e técnicos para atuação no múcleo (incluindo a pós-graduação) | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
11 | Incentivo aos servidores para tratar sobre demandas, atribuições como pauta das reuniões ordinárias do NEAP. | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
12 | Levantamento das competências necessárias aos servidores do Núcleo | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
13 | Levantamento da demanda de servidores da Unidade | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
14 | Controle de servidores segundo as necessidades | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
15 | Realização dos processos de seleção do NEAP | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
16 | Melhoria da infraestrutura de informática e telefonia do NEAP e reestruturação da rede wireless e da rede de ramais em todas as salas | Ausência de recursos de capital para aquisição de equipamentos | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
17 | Participação dos docentes nos editais para aquisição de equipamentos e construção de estrutura física | Ausência de recursos de capital para aquisição de equipamentos | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
18 | Medidas de segurança do trabalho (acidentes, incendios, etc). | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
19 | Melhoria do sistema elétrico | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
20 | Mapas de risco dos laboratórios | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
21 | Prever na matriz orçamentária do NEAP os recursos qu garantam a implantação da estratégia | Ausência de servidores para atendimento da demanda | Risco Alto | Monitorar o risco. | Subunidade PPGEAP e servidores NEAP | Dezembro/2023
Note on C21: Autor: Incluir na analise que essa linha foi criada, e perguntar pro setor se as respostas estao condizentes com o item.