## Planilha de Gestão de Riscos
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos 2022 - 2025 |  |  |  | UNIDADE | IEMCI
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Item | Objeto analisado | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[6 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Acompanhamento e Aconselhamento de Discente em Potencial risco de Evasão | FEMCI | Impacto na Taxa de Sucesso da Graduação, na Avaliação do MEC e do INEP | 1. Alunos com índice de vulnerabilidade econômica e social 2. Retenção Currícular | 1, Diminuição no número de Concluintes 2. Avaliação de desempenho desfavorável ao Curso | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Monitorar o percurso acadêmico para mitigar a evasão | FEMCI | Contínuo | Utilizar o SIGAA para identificação dos alunos e posterior encaminhamento à Coordenadoria de Apoio Discente
2 | Acompanhamento Semestral dos Seminários I e II | PPGECM | Impacto no Tempo Padrão de Término de Curso, na Avaliação do MEC e da CAPES | 1. Alunos com problemas de saúde 2. Alunos sem publicação 3. Alunos que não concluíram a Dissertação | 1. Avaliação de desempenho desfavorável ao Curso 2. Perda de bolsas do Programa | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Monitorar qualidade e tempo previsto em Regimento do Programa | PPGECM | Contínuo | Utilizar o SIGAA para identificação dos alunos, realizar ouvidoria ativa com os mesmos e orientadores sobre o desempenho acadêmico a luz do Regimento do Programa
3 | Acompanhamento Semestral dos Seminários Avançados de Pesquisa | PPGECM | Impacto no Tempo Padrão de Término de Curso, na Avaliação do MEC e da CAPES | 1. Alunos com problemas de saúde 2. Alunos sem publicação 3. Alunos que não concluíram a Tese | 1. Avaliação de desempenho desfavorável ao Curso 2. Perda de bolsas do Programa | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Monitorar qualidade e tempo previsto em Regimento do Programa | PPGECM | Contínuo | Utilizar o SIGAA para identificação dos alunos, realizar ouvidoria ativa com os mesmos e orientadores sobre o desempenho acadêmico a luz do Regimento do Programa
4 | Acompanhamento Semestral do Cumprimento dos Créditos e no Fórum II | PPGDOC | Impacto no Tempo Padrão de Término de Curso, na Avaliação do MEC e da CAPES | 1. Alunos com problemas de saúde 2. Alunos sem publicação 3. Alunos que não concluíram a Dissertação | 1. Avaliação de desempenho desfavorável ao Curso | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Monitorar qualidade e tempo previsto em Regimento do Programa | PPGDOC | Contínuo | Utilizar o SIGAA para identificação dos alunos, realizar ouvidoria ativa com os mesmos e orientadores sobre o desempenho acadêmico a luz do Regimento do Programa
5 | Acompanhar Chamadas ou Convites de Veículos de Publicação | CAC | Impacto na Produção Individual, dos Cursos, na Avaliação do MEC e da CAPES | 1. Baixa produção de docentes 2. Baixa produção de alunos 3. Baixo investimento em pesquisa 4. Baixo investimento em extensão | 1. Avaliação de desempenho desfavorável ao Curso | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Investir na e ampliar a produção intelctual dos agentes dos Cursos | CAC | Contínuo | Contemplar, dentro da realidade orçamentária e do PROAP/PROPESP, investimento que contemple os agentes que realizam a aprodução intelectual
6 | Elevar a Qualidade dos Laboratórios de Ensino | FEMCI | Impacto na Aprendizagem Prática dos Alunos na Avaliação do MEC e do INEP | 1. Equipamentos específicos insuficientes para uso em laboratórios. 2. Equipamentos - mobiliário insuficiente para trabalho e acondicionamento de insumos de manipulação e de expediente. 3. Inexistência de servidores TAs | 1. Atividades laborais técnicas (pois não temos em Laboratórios) e de ensinagem não realizadas de forma satisfatória, compromete a qualidade perseguida por nossos docentes e discentes | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Melhoria da Infraestrutura dos Laboratórios com submissão de projetos | FEMCI | Contínuo | Submeter Projetos para o LABINFRA/PROEG através de Edital publicado
7 | Composição do Quadro de Servidores do IEMCI | DGE | Impacto nas Entregas de Serviços de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Unidade | 1. Quantitativo de servidores menor que o necessário para as entregas específicas das subunidades | 1. Resultados organizacionais com natureza específicas não entregues como previsto | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Adequar o quadro de servidores às necessidades do IEMCI | DGE | Contínuo | Compor, levando em cosnideração o PDU 2022/2025, o quadro de servidores para atender as subunidades e suas especificdades
8 | Parceria Público Priovada - PPP | DGE | Comprometer a Expansão com Qualidade dos Serviços de Integração da Educação Superior com a Básica | 1.Estrutura existente inadequada para funcionamento 2. Inexistência de servidores TAs | 1. Limitação para a realização de PPP. 2. Limitação para a expansão dos seviços de integração com a Educação Básica 3. Limitação no atendimento às demandas da comunidade acadêmica | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Fomentar recursos necessários através da PPP para a construção do CCIUFPA | DGE | 2023-12-01 | Estabelecer PPP que garantir recursos para conclusão da obra do CCIUFPA
9 | Parceria Público Privada - PPP | DGE | Comprometer a Realização dos Serviços de Ensino e dos Processos de Aprendizagem na Integração da Educação Superior com a Básica | 1.Estrutura existente inadequada para funcionamento 2. Equipamentos de mobiliário, refrigeração, audiovisual, informática e os específicos para laboratórios, inexistente. 3. Inexistência de servidores TAs | 1. Limitação para a realização de PPP. 2. Limitação das práticas de ensinagem 3. Limitação para a expansão dos seviços de integração com a Educação Básica 4. Limitação no atendimento às demandas da comunidade acadêmica | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Fomentar recursos necessários através da PPP para equipar o CCIUFPA | DGE | 2024-12-01 | Estabelecer PPP para garantir recursos para equipar o prédio do CCIUFPA
10 | Plano de Gestão Orçamentária - PGO | CPGA | Impacto na Realização das Atividades Acadêmicas e Administrativas | 1. Limites da matriz orçamentária 2. Contigenciamento pela administração pública | 1. Resultados organizacionais comprometidos em relação ao planejado | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Assegurar recursos necessários para rodar o PGO conforme o planejado | CPGA | Anual | Monitorar o PGO elaborado, tanto no que diz respeito aos recursos para atender as demandas mínimas necessárias quanto os que foram realmente liberados
11 | Recursos Próprios PPP | DGE | Impacto na Realização das Atividades de Expansão Acadêmicas e Administrativas | 1. Número de PPP reduzido 2. Expansão gradativa 3. Equipe reduzida de servidores | 1. Limitação para a realização de PPP. 2. Limitação para a expansão de Turmas da Graduação e da Pós-Graduação 3.Limitação da integração com a Educação Básica 4. Limitação no atendimento às demandas da comunidade acadêmica | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Garantir a aplicação dos recursos próprios confrome planejado | DGE | 2025-12-01 | Monitorar os Recursos Próprios, tanto no que diz respeito ao planejado quanto os realmente fomentador para atender as demandas mínimas necessárias

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
Item | Objeto analisado | Risco | Nível de Risco Classificação | Ação de Tratamento Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Acompanhamento e Aconselhamento de Discente em Potencial risco de Evasão | Impacto na Taxa de Sucesso da Graduação, na Avaliação do MEC e do INEP | Risco Alto | Monitorar o percurso acadêmico para mitigar a evasão | FEMCI | Contínuo
2 | Acompanhamento Semestral dos Seminários I e II | Impacto no Tempo Padrão de Término de Curso, na Avaliação do MEC e da CAPES | Risco Médio | Monitorar qualidade e tempo previsto em Regimento do Programa | PPGECM | Contínuo)
3 | Acompanhamento Semestral dos Seminários Avançados de Pesquisa | Impacto no Tempo Padrão de Término de Curso, na Avaliação do MEC e da CAPES | Risco Médio | Monitorar qualidade e tempo previsto em Regimento do Programa | PPGECM | Contínuo
4 | Acompanhamento Semestral do Cumprimento dos Créditos e no Fórum II | Impacto no Tempo Padrão de Término de Curso, na Avaliação do MEC e da CAPES | Risco Médio | Monitorar qualidade e tempo previsto em Regimento do Programa | PPGDOC | Contínuo
5 | Acompanhar Chamadas ou Convites de Veículos de Publicação | Impacto na Produção Individual, dos Cursos, na Avaliação do MEC e da CAPES | Risco Alto | Investir na e ampliar a produção intelctual dos agentes dos Cursos | CAC | Contínuo
6 | Elevar a Qualidade dos Laboratórios de Ensino | Impacto na Aprendizagem Prática dos Alunos na Avaliação do MEC e do INEP | Risco Alto | Melhoria da Infraestrutura dos Laboratórios com submissão de projetos | FEMCI | Contínuo
7 | Composição do Quadro de Servidores do IEMCI | Impacto nas Entregas de Serviços de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão da Unidade | Risco Alto | Adequar o quadro de servidores às necessidades do IEMCI | DGE | Contínuo
8 | Parceria Público Priva - PPP | Comprometer a Expansão com Qualidade dos Serviços de Integração da Educação Superior com a Básica | Risco Alto | Fomentar recursos necessários através da PPP para a construção do CCIUFPA | DGE | 2023-12-01
9 | Parceria Público Privada - PPP | Comprometer a Realização dos Serviços de Ensino e dos Processos de Aprendizagem na Integração da Educação Superior com a Básica | Risco Alto | Fomentar recursos necessários através da PPP para equipar o CCIUFPA | DGE | 2024-12-01
10 | Plano de Gestão Orçamentária - PGO | Impacto na Realização das Atividades Acad~emicas e Administrativas | Risco Alto | Assegurar recursos necessários para rodar o PGO conforme o planejado | CPGA | Anual
11 | Recursos Próprios PPP | Impacto na Realização das Atividades de Expansão Acadêmicas e Administrativas | Risco Alto | Garantir a aplicação dos recursos próprios confrome planejado | DGE | 2025-12-01