## Planilha de Gestão de Riscos
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos 2022 |  |  |  | UNIDADE | NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Item | Objeto analisado | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[6 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Priorizar a locação de recursos, visando o atendimento a comunidade | Coordenação de Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA) | Contingenciamento orçamentário | Contenção de gastos do Governo | 1- Dificuldade de atender as demandas das subunidades; 2 - Dificuldade de atendimento à comunidade; 3- Falta de insumos para realização de exames | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | CPGA | Contínuo
2 | Modernização e manutenção dos equipamentos tecnológicos e laboratoriais | Coordenação de Planejamento, Gestão e Avaliação (CPGA) | Cortes no orçamento | Contenção de gastos do Governo | 1- Equipamentos de informática sucateados; 2- falta de manutenção de equipamentos | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Aguardar liberação de recursos | CPGA | Contínuo
3 | Criar instrumento de avaliação do programa | Coordenação da Pós Graduação | Prejuízos na avaliação dos programas de pós-graduação | Atrasos nas defesas e diminuição no número de publicações | 1- Corte de bolsas; 2- diminuição do recurso financeiro repassado aos programas de pós graduação | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Avaliação interna anual dos programas de pós-graduação | Pós graduação | Contínuo
4 | Elaborar artigos de discentes e docentes para publicação | Coordenação da Pós Graduação | Prejuízos na avaliação dos programas de pós-graduação | Atrasos nas defesas e diminuição no número de publicações | 1- Corte de bolsas; 2- diminuição do recurso financeiro repassado aos programas de pós graduação | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Publicação dos trabalhos científicos | Pós graduação | Contínuo
5 | Promover defesas de dissertação/tese no tempo hábil | Coordenação da Pós Graduação | Prejuízos na avaliação dos programas de pós-graduação | Atrasos nas defesas e diminuição no número de publicações | 1- Corte de bolsas; 2- diminuição do recurso financeiro repassado aos programas de pós graduação | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Estimular os discentes a concluirem seus trabalhos nos prazos estipulados pela Capes. | Pós graduação | Contínuo
6 | Promover as atividades de extensão | Coordenação de Pesquisa e Extenção | Não realização/prejuízo nas ações de extensão | Falta de insumos, ausência dos bolsistas, problemas relacionados às áreas de atuação | 1- não cumprimento das metas estabelecidas no projeto | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | Coordenação de Extensão | Contínuo
7 | Promover as atividades de pesquisa | Coordenação de Pesquisa e Extenção | Não realização/prejuízo nas ações de pesquisa | Redução/cortes no orçamento do projeto | 1- Falta de insumos; 2- não cumprimento das metas estabelecidas no projeto; 3- prejuízo na conclusão dos trabalhos de pós gradução | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | Coordenação de Pesquisa | Contínuo
Note on B5: Deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on H5: Deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito no Manual. Os campos com tarja preta são de preenchimento automático.
Note on O5: Deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on W5: Deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on B6: Sequência de riscos para referência.
Note on C6: Informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, iniciativa, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). Um mesmo objeto de risco pode estar associado a vários riscos diferentes. No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on D6: Informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associado ao objeto analisado.
Note on E6: RISCO É UM EVENTO QUE PODE IMPACTAR NEGATIVAMENTE O OBJETO ANALISADO. Dica: Qual evento pode EVITAR, ATRASAR ou PREJUDICAR a execução do objeto de risco? Descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel. Dica: Devido a <causa>, poderá acontecer o <risco>, o que poderá levar a <consequência> impactando no <objeto analisado>. Exemplo: Devido ao <desconhecimento dos documentos necessários para comprovação de viagem>, poderá acontecer a <prestação de contas incorreta>, o que poderá levar ao <aumento do custo das novas passagens para servidor com bloqueio>, impactando na <prestação de contas de diárias e passagens>.
Note on F6: Descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on G6: Descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on H6: Chance de o evento de risco acontecer. A probabilidade poderá ser: ESCALA: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta ou Muito Alta. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on J6: Dano causado no objeto analisado, caso o risco aconteça. O impacto poderá ser: ESCALA: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on L6: Equivale ao perigo que o risco representa para o objeto analisado. O nível de risco é o produto entre a probabilidade e o impacto atribuído ao risco. O nível de risco pode ser: - Baixo; - Médio; - Alto; ou - Extremo.
Note on N6: Será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada. RELEMBRANDO Apetite ao risco significa o nível de risco que a UFPA está disposta a aceitar apenas monitorando. Apetite a risco da UFPA: a) Para os riscos de nível baixo ou nível médio, a UFPA aceita que a medida de tratamento seja apenas o monitoramento. b) Para os riscos de nível alto ou extremo, a UFPA exige que sejam criadas ações de tratamento para combater as chances de ocorrência do risco, ou os impactos de sua ocorrência.
Note on O6: Selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em seu Manual de Gestão de Riscos.
Note on S6: Selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on W6: Relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on H7: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on I7: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on J7: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on K7: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on L7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on M7: Será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on O7: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional. Significa que o risco está ligado a problemas e danos relacionados à reputação da UFPA. DICA: Caso esse risco aconteça, as pessoas podem achar que a UFPA não é capaz de cumprir a sua missão? Exemplo: Objeto de risco: Processo seletivo de ingresso de alunos Risco: Erro na lista de aprovados Tipo de Risco: Imagem - SIM Justificativa: Caso aconteça o risco de a UFPA publicar uma lista de alunos aprovados contendo o nome de alunos que não passaram nas provas, a sociedade poderá duvidar da capacidade da UFPA de executar este e outros processos associados. Isto pode inclusive gerar uma notícia nas mídias, comprometendo a imagem da UFPA.
Note on P7: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA. Dica: o risco tem como uma de suas causas eventuais alterações legislativas ou normativas? Exemplo: Risco: Decreto que realize corte orçamentário.
Note on Q7: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. Dica: o risco identificado tem como causa alguma inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou sistemas?
Note on R7: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição. Dica: o risco está associado a uma conduta ética inapropriada, por exemplo? Exemplos de Risco de Integridade: - Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados. - Nepotismo. - Conflito de Interesses. - Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público. - Solicitação ou recebimento de vantagem indevida. - Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados. Para saber mais sobre a temática de Integridade, consulte o Plano de Integridade da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/index.php/documentos-digest.
Note on S7: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações. DICA: Caso esse risco aconteça, um de seus impactos será o fato de a UFPA não poder contar com recurso financeiro/orçamentário?
Note on T7: Descrever os controles a serem implementados para EVITAR a ocorrência do risco e/ou reduzir o impacto negativo gerado no objeto analisado. Dica: Priorizar controles de caráter preventivo. Dica: O benefício do controle deve ser maior que o seu custo. Os riscos fora do apetite da UFPA (cor laranja e cor vermelha no campo "Apetite a Risco") devem obrigatoriamente receber ações de tratamento. Já os riscos de nível baixo e médio (cor verde e cor amarela) não precisam receber ações de tratamento, devendo ser apenas monitorados.
Note on U7: Informar a unidade/subunidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento. A unidade/subunidade deverá ser a mesma da etapa de identificação, ou subordinada hierarquicamente.
Note on V7: Informar o prazo de implementação do controle.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
Item | Objeto analisado | Risco | Nível de Risco Classificação | Ação de Tratamento Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Priorizar a locação de recursos, visando o atendimento a comunidade | Contingenciamento orçamentário | Risco Médio | monitorar o risco. | CPGA | Contínuo
2 | Modernização e manutenção dos equipamentos tecnológicos e laboratoriais | Cortes no orçamento | Risco Médio | Aguardar liberação de recursos | CPGA | Contínuo
3 | Criar instrumento de avaliação do programa | Prejuízos na avaliação dos programas de pós-graduação | Risco Alto | Avaliação interna anual dos programas de pós-graduação | Pós graduação | Contínuo
4 | Elaborar artigos de discentes e docentes para publicação | Prejuízos na avaliação dos programas de pós-graduação | Risco Alto | Publicação dos trabalhos científicos | Pós graduação | Contínuo
5 | Promover defesas de dissertação/tese no tempo hábil | Prejuízos na avaliação dos programas de pós-graduação | Risco Alto | Estimular os discentes a concluirem seus trabalhos nos prazos estipulados pela Capes. | Pós graduação | Contínuo
6 | Promover as atividades de extensão | Não realização/prejuízo nas ações de extensão | Risco Médio | monitorar o risco. | Coordenação de Extensão | Contínuo
7 | Promover as atividades de pesquisa | Não realização/prejuízo nas ações de pesquisa | Risco Médio | monitorar o risco. | Coordenação de Pesquisa | Contínuo
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!