## Planilha de Gestão de Riscos
Versão: Junho 2022
| UFPA - Planilha de Gestão de Riscos |  |  |  | UNIDADE | OUVIDORIA
| Objeto Geral: |  | Dirimir o risco de manter informação desatualizada publicada
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
| Item | Objeto analisado (específico) | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[7 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Executor da ação de tratamento | Prazo
| 1 | Monitorar informações de transparência pública | Coordenadoria de Serviço de Informação ao Cidadão | Ausência ou desatualização de dados institucionais de publicidade obrigatória | 1 - Bugs no portal 2 - Desatualização das informações já publicadas 3 - Nâo atendimento à novas exigências recém divulgadas | Comprometimento da governança e integridade institucional, descumprimento legal | Média | 5 | Baixo | 2 | Risco Médio | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Sim | Sim | Não | Não | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco) 1. Criar documento diretivo com orientações sobre prazos, cronogramas e fluxos de atualização das informações. 2. Publicar o documento para as áreas envolvidas. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco) 3. Redigir ofício para a chefia da unidade detentora da informação alertando sobre a desatualização e pedindo providências. | Coordenadoria de Serviço de Informação ao Cidadão da UFPA | 1. junho/2023 2. junho/2023 3. Recorrente conforme necessidade | Acompanhar o histórico da redução de ocorrências de falhas na atualização das informações bem como o de eventuais bugs.
| 2 | Acompanhar a atualização da Carta de Serviços ao Usuário - CSU | Coordenadoria de Manifestações de Ouvidoria | Desatualização da CSU | 1. Desconhecimento da inserção e exclusão de Serviços ao Usuário | 1. Comprometimento da transparência e divergência entre a estrutura do serviço na CSU e o serviço na prática | Média | 5 | Baixo | 2 | Risco Médio | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco) 1. Criar documento diretivo com orientações sobre prazos, cronogramas e fluxos de atualização das informações. 2. Publicar o documento para as áreas envolvidas. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco) 3. Redigir ofício para a chefia da Diretoria de Informações Institucionais (DINFI) - PROPLAN alertando sobre a desatualização e pedindo providências | Ouvidoria | 1. junho/2023 2. junho/2023 3. Recorrente conforme necessidade | Acompanhar o histórico da redução de ocorrências de falhas na atualização dos serviços aos usuários.
| 3 | Troca do parque tecnológico da unidade | Ouvidoria | - Perda de informações e/ou qualidade do trabalho executado | 1 - Inoperabilidade das estações de trabalho atuais; e 2- Falha no funcionamento das estações. | Comprometimento da adequada execução dos serviços e integridade das informações armazenadas nas CPU´S | Média | 5 | Muito Alto | 10 | Risco Alto | 50 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | [5 empty] | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco): 1- Elaborar ofício endereçado ao superior hierárquico relatando sobre o problema, suas possíveis consequências e solicitando novos equipamentos. 2. Selecionar arquivos para confecção de backup de segurança respeitando as limitações de espaço em nuvem do drive. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco): 1 - Redigir ofício ao superior hierárquico relatando sobre o problema e suas consequências à curto e médio prazo e solicitando reposição em caráter de urgência. | Ouvidoria | 2025-12-01 | Acompanhar o processo de solicitação de instalação de novos conputadores enviada via ofício para o Gabinete da Reitor em 19/04 .
| 4 | Troca do parque tecnológico da unidade | Ouvidoria | - A compra não ser autorizada | 1 - Falta de Recursos. | Comprometimento da adequada execução dos serviços e integridade das informações armazenadas nas CPU´S | Média | 5 | Muito Alto | 10 | Risco Alto | 50 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Sim | Não | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco): 1- Elaborar ofício endereçado ao superior hierárquico relatando sobre o problema, suas possíveis consequências e solicitando novos equipamentos. 2. Selecionar arquivos para confecção de backup de segurança respeitando as limitações de espaço em nuvem do drive. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco): 1 - Redigir ofício ao superior hierárquico relatando sobre o problema e suas consequências à curto e médio prazo e solicitando reposição em caráter de urgência. | Ouvidoria | 2025-12-01 | Acompanhar o processo de solicitação de instalação de novos conputadores enviada via ofício para o Gabinete da Reitor em 19/04 .
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
| 90 | TESTE 90

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos
Unidade: OUVIDORIA
Objeto Geral: Dirimir o risco de manter informação desatualizada publicada
Item | Objeto analisado (específico) | Risco | Nível de Risco (P X I) | Ação de Tratamento | Executor da ação de tratamento | Prazo
1 | Monitorar informações de transparência pública | Ausência ou desatualização de dados institucionais de publicidade obrigatória | Risco Médio | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco) 1. Criar documento diretivo com orientações sobre prazos, cronogramas e fluxos de atualização das informações. 2. Publicar o documento para as áreas envolvidas. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco) 3. Redigir ofício para a chefia da unidade detentora da informação alertando sobre a desatualização e pedindo providências. | Coordenadoria de Serviço de Informação ao Cidadão da UFPA | 1. junho/2023 2. junho/2023 3. Recorrente conforme necessidade
2 | Acompanhar a atualização da Carta de Serviços ao Usuário - CSU | Desatualização da CSU | Risco Médio | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco) 1. Criar documento diretivo com orientações sobre prazos, cronogramas e fluxos de atualização das informações. 2. Publicar o documento para as áreas envolvidas. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco) 3. Redigir ofício para a chefia da Diretoria de Informações Institucionais (DINFI) - PROPLAN alertando sobre a desatualização e pedindo providências | Ouvidoria | 1. junho/2023 2. junho/2023 3. Recorrente conforme necessidade
3 | Troca do parque tecnológico da unidade | - Perda de informações e/ou qualidade do trabalho executado | Risco Alto | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco): 1- Elaborar ofício endereçado ao superior hierárquico relatando sobre o problema, suas possíveis consequências e solicitando novos equipamentos. 2. Selecionar arquivos para confecção de backup de segurança respeitando as limitações de espaço em nuvem do drive. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco): 1 - Redigir ofício ao superior hierárquico relatando sobre o problema e suas consequências à curto e médio prazo e solicitando reposição em caráter de urgência. | Ouvidoria | 2025-12-01
4 | Troca do parque tecnológico da unidade | - A compra não ser autorizada | Risco Alto | CONTROLES PREVENTIVOS (combatem a causa do risco): 1- Elaborar ofício endereçado ao superior hierárquico relatando sobre o problema, suas possíveis consequências e solicitando novos equipamentos. 2. Selecionar arquivos para confecção de backup de segurança respeitando as limitações de espaço em nuvem do drive. CONTROLES CORRETIVOS (combatem o impacto do risco): 1 - Redigir ofício ao superior hierárquico relatando sobre o problema e suas consequências à curto e médio prazo e solicitando reposição em caráter de urgência. | Ouvidoria | 2025-12-01
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90