## Planilha de Gestão de Riscos
Versão: Junho 2022
| UFPA - Planilha de Gestão de Riscos |  |  |  | UNIDADE | Prefeitura Multicampi
Objeto Geral:
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
| Item | Objeto analisado (específico) | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[7 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Executor da ação de tratamento | Prazo
| 1 | Projeto de Melhoria do Processo de Planejamento e acompanhamento de Obras | Diretoria de Espaço Físico | Paralisação da Obra | Problemas no Planejamento (Inadequações no Estudo Técnico Prelimiar, Termo de Referência, Projeto Básico Seleção inadequada da empresa; | Retrabalho em uma nova licitação Alocação de mais recurso em virtude de uma nova contratação Obras paralizadas. | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Alocação de equipe suficiente para segregar as funções de planejamento da contratação, da licitação e da fiscalização. Há alternativa de contratar a elaboração de projetos; Elaboração de manuais/pafronização de do cumentos para dar suporte as fases supracitadas; aperfeiçoar a pesquisa de mercado quanto a qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. | DIESF | Continuo | Acompanhar o número de obras paralizadas em relação as obras em andamento
| 2 | Projeto de Melhoria do Processo de Planejamento e acompanhamento de Obras | Diretoria de Espaço Físico | Distrato | Problemas no Planejamento (Inadequações no Estudo Técnico Prelimiar, Termo de Referência, Projeto Básico Seleção inadequada da empresa; | Retrabalho em uma nova licitação Alocação de mais recurso em virtude de uma nova contratação Obras paralizadas. | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Alocação de equipe suficiente para segregar as funções de planejamento da contratação, da licitação e da fiscalização. Há alternativa de contratar a elaboração de projetos; Elaboração de manuais/pafronização de do cumentos para dar suporte as fases supracitadas; aperfeiçoar a pesquisa de mercado quanto a qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. | DIESF | Continuo | Acompanhar o número de distratos de contratação de obras na vigência do PDI
| 3 | Projeto de Melhoria do Processo de Planejamento e acompanhamento de Obras | Diretoria de Espaço Físico | Atraso no Cronograma | Problemas no Planejamento (Inadequações no Estudo Técnico Prelimiar, Termo de Referência, Projeto Básico Seleção inadequada da empresa | Alocação de mais recurso em virtude de uma nova contratação | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Alocação de equipe suficiente para segregar as funções de planejamento da contratação, da licitação e da fiscalização. Há alternativa de contratar a elaboração de projetos; Elaboração de manuais/pafronização de do cumentos para dar suporte as fases supracitadas; aperfeiçoar a pesquisa de mercado quanto a qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. | DIESF | Continuo | Acompanhar o número de obras com atraso no cronograma em relação as obras em andamento
| 4 | Projeto de adequação a infraestrutura física as normas de acessibilidade | Diretoria de Espaço Físico | Atraso no Projeto | Não alocação de recursos orçamentários Equipe insuficiente para desenvolver o projeto | Edificações inadequadas a legislação Impacto negativo nos conceitos de curso da dimensão infraestrutura processo judiciais para atendimento a legislação | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Dimensonar/alocar quantidade suficiente de profissionais necessários ao desenvolvimento do projeto(arquitetos) para a realização de levantamento das condições de acessibilidade das edificações, elaboração de projetos de adequação. Há possibilidade de contratação de elaboração de projetos com a fiscalização da UFPA. Alocação de recursos para adequação; | DIESF | 2025-12-01 | Acompanhar o número de edificaçoes adequadas a legislação vigente de acessibilidade
| 5 | Projeto de adequação da Infraestrura predial de prevenção e combate a incêndio da UFPA | Diretoria de Espaço Físico | Atraso do Projeto | Não alocação de recursos orçamentários Equipe insuficiente para desenvolver e implantar o projeto | Edificações inadequadas a legislação Impacto negativo nos conceitos de curso da dimensão infraestrutura Interdição de edificações Danos Perda de vidas | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Dimensonar/alocar quantidade suficiente de profissionais necessários ao desenvolvimento do projeto(arquitetos, engenheiros que podem atuar na realização de projetos de prevenção de combate a incêndio), uma alternativa é contratação de elaboração de Projetos com a fiscalização da UFPA, mesmo assim é necessário encaminar as outras etapas do projeto como tramite no corpo de bombeiros e criação/capacitação de brigadas contra incêndio, renovação dos licenciamentos , acompanhamento da validade de extintores.Há necessidade de alocação de recursos para as adequaçoes requeridas. | DIESF | 2025-12-01 | Acompanhar o número de edificaçoes da UFPA licenciamento (Habite-se) do corpo de bombeiros
| 6 | Melhoria do Processo de Manutenção Predial | Diretoria de Espaço Físico | Aumento do número de Manutenções Emergências | Falta de Planejamento de Manutenções Preventivas e alocação de recursos Falha na fiscalização Falha na Contratação da Empresa | Edificações inadequadas ao uso Impacto negativo nos conceitos de curso da dimensão infraestrutura Manutenções emergências demandam mais recursos | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Monitorar o risco. | DIESF | Contínuo | Acompanhar número de demandas emergencias em relação ao total de demandas
| 7 | ProSegurança | Diretiria de Segurança | Descontinuidade do serviço | Problemas na Contratação | Contratação emergencial | Baixa | 2 | Alto | 8 | Risco Médio | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Monitorar o risco. | DISEG | Contínuo | Acompanhar a vigência do contrato
| 8 | ProSegurança | Diretiria de Segurança | Áreas não cobertas pelo serviço | Planejamento Inadequado Alocaçção de recursos insuficiente | Aumento das ocorrências de furtos/roubos | Baixa | 2 | Alto | 8 | Risco Médio | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Monitorar o risco. | DISEG | Continuo | Acompanhar a entrega de novas edificações que requerem serviço de segurança armada/portaria/cameras
| 9 | Melhoria do Asseio/Conservação | Diretoria de Infraestrutura | Descontinuidade do serviço | Problemas na Contratação | Contratação emergencial | Baixa | 2 | Alto | 8 | Risco Médio | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Monitorar o risco. | DINFRA | Contínuo | Acompanhar a vigência do contrato
| 10 | Melhoria do Asseio/Conservação | Diretoria de Infraestrutura | Áreas não cobertas pelo serviço | Planejamento Inadequado Alocação de recursos insuficiente | Limpeza inadequada das áreas descobertas pelo serviço | Baixa | 2 | Alto | 8 | Risco Médio | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Monitorar o risco. | DINFRA | Contínuo | Acompanhar a entrega de novas edificações que requerem serviço de asseio/conservação
| 11 | Melhoria do Processo de Pavimentação Asfáltica | Diretoria de Infraestrutura | Áreas sem /com acesso difícil | Planejamento Inadequado Alocação de recursos insuficiente | Impossibilidade de acesso as edificações | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Monitorar o risco. | DINFRA | Contínuo | Acompanhar a entrega de novas edificações que requerem acesso e as condições das vias existentes.
Note on B7: Deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on H7: Deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito no Manual. Os campos com tarja preta são de preenchimento automático.
Note on O7: Deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on W7: Deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on B8: Sequência de riscos para referência.
Note on C8: Informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, iniciativa, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). Um mesmo objeto de risco pode estar associado a vários riscos diferentes. No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on D8: Informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associado ao objeto analisado.
Note on E8: RISCO É UM EVENTO QUE PODE IMPACTAR NEGATIVAMENTE O OBJETO ANALISADO. Dica: Qual evento pode EVITAR, ATRASAR ou PREJUDICAR a execução do objeto de risco? Descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel. Dica: Devido a <causa>, poderá acontecer o <risco>, o que poderá levar a <consequência> impactando no <objeto analisado>. Exemplo: Devido ao <desconhecimento dos documentos necessários para comprovação de viagem>, poderá acontecer a <prestação de contas incorreta>, o que poderá levar ao <aumento do custo das novas passagens para servidor com bloqueio>, impactando na <prestação de contas de diárias e passagens>.
Note on F8: Descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on G8: Descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on H8: Chance de o evento de risco acontecer. A probabilidade poderá ser: ESCALA: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta ou Muito Alta. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on J8: Dano causado no objeto analisado, caso o risco aconteça. O impacto poderá ser: ESCALA: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on L8: Equivale ao perigo que o risco representa para o objeto analisado. O nível de risco é o produto entre a probabilidade e o impacto atribuído ao risco. O nível de risco pode ser: - Baixo; - Médio; - Alto; ou - Extremo.
Note on N8: Será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada. RELEMBRANDO Apetite ao risco significa o nível de risco que a UFPA está disposta a aceitar apenas monitorando. Apetite a risco da UFPA: a) Para os riscos de nível baixo ou nível médio, a UFPA aceita que a medida de tratamento seja apenas o monitoramento. b) Para os riscos de nível alto ou extremo, a UFPA exige que sejam criadas ações de tratamento para combater as chances de ocorrência do risco, ou os impactos de sua ocorrência.
Note on O8: Selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em seu Manual de Gestão de Riscos.
Note on S8: Selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on W8: Relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on H9: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on I9: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on J9: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on K9: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on L9: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on M9: Será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on O9: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional. Significa que o risco está ligado a problemas e danos relacionados à reputação da UFPA. DICA: Caso esse risco aconteça, as pessoas podem achar que a UFPA não é capaz de cumprir a sua missão? Exemplo: Objeto de risco: Processo seletivo de ingresso de alunos Risco: Erro na lista de aprovados Tipo de Risco: Imagem - SIM Justificativa: Caso aconteça o risco de a UFPA publicar uma lista de alunos aprovados contendo o nome de alunos que não passaram nas provas, a sociedade poderá duvidar da capacidade da UFPA de executar este e outros processos associados. Isto pode inclusive gerar uma notícia nas mídias, comprometendo a imagem da UFPA.
Note on P9: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA. Dica: o risco tem como uma de suas causas eventuais alterações legislativas ou normativas? Exemplo: Risco: Decreto que realize corte orçamentário.
Note on Q9: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. Dica: o risco identificado tem como causa alguma inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou sistemas?
Note on R9: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição. Dica: o risco está associado a uma conduta ética inapropriada, por exemplo? Exemplos de Risco de Integridade: - Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados. - Nepotismo. - Conflito de Interesses. - Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público. - Solicitação ou recebimento de vantagem indevida. - Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados. Para saber mais sobre a temática de Integridade, consulte o Plano de Integridade da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/index.php/documentos-digest.
Note on S9: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações. DICA: Caso esse risco aconteça, um de seus impactos será o fato de a UFPA não poder contar com recurso financeiro/orçamentário?
Note on T9: Descrever os controles a serem implementados para EVITAR a ocorrência do risco e/ou reduzir o impacto negativo gerado no objeto analisado. Dica: Priorizar controles de caráter preventivo. Dica: O benefício do controle deve ser maior que o seu custo. Os riscos fora do apetite da UFPA (cor laranja e cor vermelha no campo "Apetite a Risco") devem obrigatoriamente receber ações de tratamento. Já os riscos de nível baixo e médio (cor verde e cor amarela) não precisam receber ações de tratamento, devendo ser apenas monitorados.
Note on U9: Informar a unidade/subunidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento. A unidade/subunidade deverá ser a mesma da etapa de identificação, ou subordinada hierarquicamente.
Note on V9: Informar o prazo de implementação do controle.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos
Unidade: Prefeitura Multicampi
Objeto Geral:
Item | Objeto analisado (específico) | Risco | Nível de Risco (P X I) | Ação de Tratamento | Executor da ação de tratamento | Prazo
1 | Projeto de Melhoria do Processo de Planejamento e acompanhamento de Obras | Paralisação da Obra | Risco Alto | Alocação de equipe suficiente para segregar as funções de planejamento da contratação, da licitação e da fiscalização. Há alternativa de contratar a elaboração de projetos; Elaboração de manuais/pafronização de do cumentos para dar suporte as fases supracitadas; aperfeiçoar a pesquisa de mercado quanto a qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. | DIESF | Continuo
2 | Projeto de Melhoria do Processo de Planejamento e acompanhamento de Obras | Distrato | Risco Alto | Alocação de equipe suficiente para segregar as funções de planejamento da contratação, da licitação e da fiscalização. Há alternativa de contratar a elaboração de projetos; Elaboração de manuais/pafronização de do cumentos para dar suporte as fases supracitadas; aperfeiçoar a pesquisa de mercado quanto a qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. | DIESF | Continuo
3 | Projeto de Melhoria do Processo de Planejamento e acompanhamento de Obras | Atraso no Cronograma | Risco Alto | Alocação de equipe suficiente para segregar as funções de planejamento da contratação, da licitação e da fiscalização. Há alternativa de contratar a elaboração de projetos; Elaboração de manuais/pafronização de do cumentos para dar suporte as fases supracitadas; aperfeiçoar a pesquisa de mercado quanto a qualificação técnica e financeira das empresas licitantes. | DIESF | Continuo
4 | Projeto de adequação a infraestrutura física as normas de acessibilidade | Atraso no Projeto | Risco Alto | Dimensonar/alocar quantidade suficiente de profissionais necessários ao desenvolvimento do projeto(arquitetos) para a realização de levantamento das condições de acessibilidade das edificações, elaboração de projetos de adequação. Há possibilidade de contratação de elaboração de projetos com a fiscalização da UFPA. Alocação de recursos para adequação; | DIESF | 2025-12-01
5 | Projeto de adequação da Infraestrura predial de prevenção e combate a incêndio da UFPA | Atraso do Projeto | Risco Alto | Dimensonar/alocar quantidade suficiente de profissionais necessários ao desenvolvimento do projeto(arquitetos, engenheiros que podem atuar na realização de projetos de prevenção de combate a incêndio), uma alternativa é contratação de elaboração de Projetos com a fiscalização da UFPA, mesmo assim é necessário encaminar as outras etapas do projeto como tramite no corpo de bombeiros e criação/capacitação de brigadas contra incêndio, renovação dos licenciamentos , acompanhamento da validade de extintores.Há necessidade de alocação de recursos para as adequaçoes requeridas. | DIESF | 2025-12-01
6 | Melhoria do Processo de Manutenção Predial | Aumento do número de Manutenções Emergências | Risco Médio | Monitorar o risco. | DIESF | Contínuo
7 | ProSegurança | Descontinuidade do serviço | Risco Médio | Monitorar o risco. | DISEG | Contínuo
8 | ProSegurança | Áreas não cobertas pelo serviço | Risco Médio | Monitorar o risco. | DISEG | Continuo
9 | Melhoria do Asseio/Conservação | Descontinuidade do serviço | Risco Médio | Monitorar o risco. | DINFRA | Contínuo
10 | Melhoria do Asseio/Conservação | Áreas não cobertas pelo serviço | Risco Médio | Monitorar o risco. | DINFRA | Contínuo
11 | Melhoria do Processo de Pavimentação Asfáltica | Áreas sem /com acesso difícil | Risco Médio | Monitorar o risco. | DINFRA | Contínuo