## Planilha de Gestão de Riscos
| UFPA - Planilha de Gestão de Riscos 2022 |  |  |  | UNIDADE | PROAD
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
| Item | Objeto analisado | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[7 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Opera-cional | Integri-dade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Unidade/Sub-unidade Responsável pelo tratamento | Prazo
EXEMPLO | - | Processo de Diárias e Passagens | Coordenadoria de Diárias, Passagens e Hospedagens (CDPH) | Prestação de contas incorreta | 1. Desconhecimento dos documentos necessários para comprovação da viagem 2. Preenchimento incorreto do formulário e pendência de documentação comprobatória da viagem | 1. Atraso na emissão e atendimento de novo processo de concessão de diárias e passagens para o servidor com pendências 2. Aumento do custo das novas passagens para servidor com bloqueio | Alta | 8 | Médio | 5 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Não | Não | Sim | Não | Sim | Manual ou instrução com orientações sobre os documentos necessários para prestação de contas de viagem e diária. |  | 2020-03-01 | Acompanhar o histórico da redução do número de solicitações de diárias e passagens que apresentam pendências de prestação de contas
| 1 | Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira. | Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP). | Registros patrimonial e de almoxarifado incorretos; | 1. Dificuldade em operar os sistemas de registro e controle do patrimonio e do almoxarifado. 2. Conhecimento insuficiente dos procedimentos / legislação, do controle de patrimônio e do almoxarifado. | 1. Redução no desempenho da Unidade; 2. Demora no atendimento das demandas; 3. Insatisfação do usuário final. | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Manual com as orientações necessárias sobre legislação e operacionalização dos sistemas estruturantes e de apoio. | Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP). | 2023-12-01 | Acompanhar e monitorar o desempenho da unidade na correta aplicação da legislação e operacionalização dos sistemas de controles no tocante aos registros patrimoniais, de almoxarifado.
| 2 | Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira. | Diretoria de Finanças e contabilidade (DFC) | Não gastar 100% da dotação orçamentária da unidade durante o exercício financeiro. | 1. Inconformidade da execução das ações planejadas com os prazos estabelecidos para as metas da Unidade na utilização do orçamento; e/ou, 2. Acompanhamento insuficiente da utilização do orçamento liberado para a Unidade; e/ou, 3. Conhecimento técnico insuficiente, necessário para planejar/executar/ acompanhar a utilização da dotação orçamentária da Unidade. | 1. Redução no desempenho da Unidade; 2. Demora no atendimento das demandas; 3. Dificuldade de gerar relatórios consistentes para a tomada de decisão; 4. Insatisfação do usuário final. | Muito Alta | 10 | Alto | 8 | Risco Extremo | 80 | O risco extremo deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Capacitar os servidores que atuam na área administrativa das Unidades da UFPA, em planejamento, execução e acompanhamento da execução orçamentária/financeira. | Diretoria de Finanças e Contabilidade (DFC). | 2023-12-01 | Acompanhar e monitorar o desempenho da unidade na correta utilização do orçamento, com a finalidade de identificar as dificuldades os problemas e tomar as providências necessárias para correção.
| 3 | Alocar e/ou realocar nas diversas unidades e subunidades da PROAD o quantitativo adequado de servidores. | Gabinete da PROAD | Demora no atendimento das demandas. | 1. Quadro de pessoal reduzido devido a demora do MEC na liberação de novas vagas para Técnicos Administrativos. 2. Demora no preenchimento de vagas, em decorrência da aposentadoria de servidores. | 1. Sobrecarga de trabalho para os servidores da Unidade; 2. Aumento no estresse dos servidores da PROAD; 3. Produtividade comprometida; 4. Custos adicionais com a contratação de pessoal temporário; 5. Usuário insatisfeito. | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1. Monitoramento das necessidades de pessoal na PROAD; 2. Solicitar junto aos setores competentes a alocação/realocação de novos servidores; 3. Promover uma melhor distribuição do trabalho. | Gabinete da PROAD. | Contínuo | Acompanhar e monitorar o desempenho da unidade, verificando se o número de servidores dimensionados é o ideal para executar as tarefas inerentes as atividades da PROAD
| 4 | Finalizar a implantação do SIPAC. | Assessoria da PROAD | Sistema que não atenda as demandas das Unidades demandantes. | 1. Demora na implantação de rotinas e módulos do SIPAC. 2. Comunicação insuficiente entre os setores, referente a solução para os problemas operacionais apresentados no SIPAC 3. Registros incorretos no SIPAC. | 1. Informação inconsistente para a tomada de decisão. 2. Aumento de trabalho na atualização de rotinas/módulos do SIPAC. | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 1. Fazer levantamento dos módulos que não foram implantados / atualizados e adotar providências junto ao CTIC para sanar as pendências. | Gabinete da PROAD. | 2024-12-01 | Acompanhar e monitorar os trabalhos de levantamento, implantação, treinamento e homologação do sistema.
| 5 | Mapear, redesenhar e melhorar os processos chaves da PROAD | Gabinete da PROAD | Baixo desempenho no funcionamento administrativo. | 1.Definição insuficiente acerca de responsabilidades e atribuições; 2. Esquecimento e atraso na execução de tarefas; 3. Baixo controle e padrão indefinido das tarefas; 4. Falhas de comunicação; 5.Desmotivação e desgaste pelo excesso de retrabalho e desperdício de tempo; | 1. Prestção de serviços de baixa qualidade; 2. Insatisfação dos usuários; 3. Aumento dos custos; 4. Demora na prestação de informações; 5. Aumento das falhas; 6. Pouca integração entre os processos. | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | 1.Identificar, priorizar e mapear os processos e a partir da identificação dos problemas e entraves existentes; 2. Redesenhar as atividades identificadas e efetuar as alterações necessárias que possam representar melhorias ou redução dos danos e consequências nos processos chaves da PROAD. | Gabinete da PROAD | Contínuo. | Acompanhar e monitorar os trabalhos de mapeamento de processos, analisando e priorizando os problemas e entraves de maior impacto negativo, com a finalidade de promover um maior desempenho no funcionamento administrativo da PROAD.
Note on B5: deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita na metodologia de gestão de riscos da UFPA
Note on H5: deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito na metodologia, à exceção dos campos pré-configurados
Note on O5: deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito na metodologia, à exceção dos campos pré-configurados:
Note on W5: deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas na metodologia
Note on B6: informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on C6: informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associada ao objeto analisado.
Note on D6: informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associada ao objeto analisado.
Note on E6: descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel.
Note on F6: descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on G6: descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on N6: será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada.
Note on O6: selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em sua metodologia.
Note on S6: selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on T6: descrever o controle a ser implementado. Nos casos dos riscos dentro do apetite da UFPA, esse campo já aparece com a ação a ser executada, portanto não precisa ser preenchido.
Note on W6: relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on H7: selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pela metodologia de gestão de risco da UFPA, que podem ser consultadas na parte superior da planilha.
Note on I7: será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on J7: selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pela metodologia de gestão de risco da UFPA, que podem ser consultadas na parte superior da planilha.
Note on K7: será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on L7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada na parte superior da planilha.
Note on M7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada na parte superior da planilha.
Note on O7: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional.
Note on P7: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA.
Note on Q7: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Note on R7: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição.
Note on S7: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.
Note on T7: descrever o controle a ser implementado. Nos casos dos riscos dentro do apetite da UFPA, esse campo já aparece com a ação a ser executada, portanto não precisa ser preenchido.
Note on U7: informar a Unidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento
Note on V7: informar o prazo de implementação do controle.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
Item | Objeto analisado | Risco | Nível de Risco Classificação | Ação de Tratamento Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira. | Registros patrimonial e de almoxarifado incorretos; | Risco Médio | Manual com as orientações necessárias sobre legislação e operacionalização dos sistemas estruturantes e de apoio. | Diretoria de Almoxarifado e Patrimônio (DAP). | 2023-12-01
2 | Apoiar as Unidades da UFPA na gestão patrimonial e almoxarifado, de contratação e de execução orçamentária e financeira. | Não gastar 100% da dotação orçamentária da unidade durante o exercício financeiro. | Risco Extremo | Capacitar os servidores que atuam na área administrativa das Unidades da UFPA, em planejamento, execução e acompanhamento da execução orçamentária/financeira. | Diretoria de Finanças e Contabilidade (DFC). | 2023-12-01
3 | Alocar e/ou realocar nas diversas unidades e subunidades da PROAD o quantitativo adequado de servidores. | Demora no atendimento das demandas. | Risco Médio | 1. Monitoramento das necessidades de pessoal na PROAD; 2. Solicitar junto aos setores competentes a alocação/realocação de novos servidores; 3. Promover uma melhor distribuição do trabalho. | Gabinete da PROAD. | Contínuo
4 | Finalizar a implantação do SIPAC. | Sistema que não atenda as demandas das Unidades demandantes. | Risco Alto | 1. Fazer levantamento dos módulos que não foram implantados / atualizados e adotar providências junto ao CTIC para sanar as pendências. | Gabinete da PROAD. | 2024-12-01
5 | Mapear, redesenhar e melhorar os processos chaves da PROAD | Baixo desempenho no funcionamento administrativo. | Risco Médio | 1.Identificar, priorizar e mapear os processos e a partir da identificação dos problemas e entraves existentes; 2. Redesenhar as atividades identificadas e efetuar as alterações necessárias que possam representar melhorias ou redução dos danos e consequências nos processos chaves da PROAD. | Gabinete da PROAD | Contínuo.