## Planilha de Gestão de Riscos
Versão: Junho 2022
| UFPA - Planilha de Gestão de Riscos |  |  |  | UNIDADE | PROPLAN
| IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
| Item | Objeto analisado (específico) | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[7 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Executor da ação de tratamento | Prazo
| 1 | Avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) | Coordenadoria de Instrumentação e Estatística - DIAVI | Prestação de contas inadequada | Falta de controle sobre as informações para prestação de contas nas unidades estratégicas Falta de capacitação dos gestores Não realização da RAT pelas unidades estratégicas | Unidade estratégica não diagnostica as medidas necessárias para impulsionar o alcance das metas Atraso na realização da avaliação do PDI (RAE) | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1) Estabelecer um cronograma trimestral de ações relativas à Reunião de Avaliação da estratégia (RAE) 2) Estimular e capacitar a unidade estratégica a realizar a RAT como forma de subsídio para a RAE. | Coordenadoria de Instrumentação e Estatística (parceria com a DIPLAN) | dezembro de 2022 | Acompanhamento da prestação de informações solicitadas.
| 2 | Avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) | Coordenadoria de Instrumentação e Estatística - DIAVI | Não realização da Avaliação anual da Estratégia (RAE) | Gestores não reconhecem a importância da RAE para o Planejamento Estratégico Não entrega dos resultados para subsidiar a RAE | Ausência de aprimoramento do planejamento institucional Não atendimento das normativas vigentes; Indicadores abaixo das metas propostas; | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Sim | Sim | Não | Não | 1) Eventos de capacitação sobre Planejamento Institucional | Coordenadoria de Instrumentação e Estatística, em parceria com a Coordenadoria de Modernização Administrativa | dezembro de 2022 | Acompanhamento da etapas do projeto de avaliação do PDI
| 3 | Criação de metodologia para avaliação de custos fixos da universidade | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | Elaborar com erros | 1. Deixar de inserir algum parametro orçamentário; 2. Dificuldade de avaliação de demandas | 1. custos subestimados | Média | 5 | Alto | 8 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 1. Criação de Comissão de Análise de Contratos 2. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 2022-10-01
| 4 | Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade. | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | Classificar as alocações fora das reais necessidades da unidade | 1. Negligência ou falta de conhecimento das necessidades. 2. Erro no preenchimento das informações 3. Encaminhar pedido sem orçamento em determinado programa UFPA | 1. Atraso na consolidação das informações | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | 1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações 2. Realizar a conferência de todas as planilhas. 3. Consultar junto ao solicitante, mediante reunião, para melhor compreender a necessidade 4. Realizar cursos/webnários acerca da metodologia de planejamento orçamentário | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 2022-12-02
| 5 | Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade. | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | Baixa participação das unidades | 1. Unidades desinformadas 2. Nível de comprometimento baixo | 1. A Proposta Orçamentária da Universidade pode não representar de forma real o planejamento das unidades da universidade | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | 1. Envolver e comprometer as unidades em etapas especificas da elaboração do PGO | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 2022-12-02
| 6 | Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade. | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | Inexistência de Prosposta Orçamentária | 1. Fata de atenção com o processo de elaboração; 2. Impedimentos técnicos, politicos, legais ou de outra ordem; 3. Liderança descompromissada; 4. Técnicos descompromissados. | 1. Perda de Recursos pela não inserção da proposta nos sistemas governamentais 2. Advertência por parte dos órgãos de controle. | Baixa | 2 | Muito Alto | 10 | Risco Médio | 20 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | 1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações 2. Realizar a conferência de todas as planilhas. 3. Atenção ao prazo estabelecido. 4. Tornar sensível aos dirigentes da instituição a imprescindibilidade da prestação de informações para a proposta orçamentária | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 2022-08-03
| 7 | Aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | Falha na coleta de informações | Falta de conhecimento ou atenção | Informações incompletas, que prejudiquem a tomada de decisões. | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | 1. Criar plano de ação com cronogramas de etapas necessárias para a elaboração do PGO. 2. Capacitar equipe técnica para o manuseio de sistemas gerenciais | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 2022-12-04
| 8 | Processo de celebração de Termo de Execução Descentralizada | Coord. De Gestão de Projetos | Reprovação da Proposta de Trabalho | 1. Não atendimento dos prazos estabelecidos 2. Incompatibilidade entre o objeto da despesa e os atributos da ação orçamentária e o subtítulo aprovado pelo órgão setorial responsável; 3. Incompatibilidade da proposta com o programa apresentado pela descentralizadora ou a GND; 4. Ausência de pertinência temática da proposta e a finalidade institucional da UFPA; 5. Falta de razoabilidade do valor proposto ou incompatibilidade do valor proposto com o cronograma de execução do objeto; 6. Ausência de documentação pertinente à proposta apresentada: declarações, termo de referência, projeto de engenharia, planilha de custos, etc. 7. Outras razões de ordem técnica. | Não ingresso do recurso para execução do objeto e outros problemas decorrentes. | Alta | 8 | Alto | 8 | Risco Alto | 64 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Faz-se necessário a elaboração e implementação de mecanismos de governança da gestão dos TEDs, que devem ser pensados de forma integrada e colaborativa entre os diversos setores internos e externos à UFPA. Desse modo se propôs: 1. Desenho Institucional: Resolução que estabeleça as normas e os procedimentos para as etapas de celebração, execução e prestação de contas dos TED; (em andamento) 2. Processos: Manualconstando os procedimentos, modelos e o fluxo administrativo do processo de gestão dos TED; (em andamento) 3. Acompanhamento e Controle: 3.1 Implementação do Módulo de TED no SIPAC visando fazer o registro dos TEDs celebrados; (em andamento) 3.2 Elaboração de Indicadores visando acompanhar o desempenho e o valor público gerado. (realizado e entregue em 2019, porém, não é possível aferir os dados dos indicadores sem os demais mecanismos institucionais necessários) Resolução que estabeleça os termos para celebração dos TED; Manual com as normas e procedimentos para a gestão dos TED; Implementação de módulo para acompanhamento e controle dos instrumentos celebrados. | Coord. de Gestão de Projetos / DIGEST/PROPLAN | 2020-12-01
| 9 | Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Processo mapeado fica desatualizado algum tempo após sua publicação do Repositório de Processos | 1. Dinamicidade natural de processos organizacionais 2. Alterações na legislação que rege o processo mapeado | 1. Usuários que acessam o processo disponível no Repositório de Processos recebe uma orientação inadequada de como o processo deve ocorrer. 2. Por identificarem mapeamentos de processos desatualizados, usuários passam a não confiar na validade dos processos organizacionais aprovados e publicados no Repositório de Processos. | Alta | 8 | Médio | 5 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Não | 1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades revalidem os mapeamentos após um determinado período de tempo. 2. Inserir um aviso "este processo foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado". | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Janeiro de 2020 (6 meses após o lançamento do Portal de Gestão de Processos) | Até novembro de 2020 (5 meses após o lançamento) ainda não houve registro de processo publicado que esteja desatualizado.
| 10 | Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Processos não serem executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos | 1. Executores dos processos preferem executar o processo de uma forma diferente. 2. Desatualização do processo publicado no Repositório de Processos. | 1. Processo pode ser executado de uma forma inadequada, que não segue o padrão estabelecido no mapeamento de processos. | Alta | 8 | Médio | 5 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Criar um mecanismo de auditoria em que atores envolvidos nos processos mapeados possam sinalizar quando os processos não estão sendo executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos. | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Junho de 2021. | Atualmente não existem ferramentas ou ações que possam controlar ou monitorar se os processos estão sendo executados conforme mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos.
| 11 | Repositório de Materiais de Orientação | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Material de Orientação fica desatualizado algum tempo após a publicação no Repositório de Materiais de Orientação | 1. Orietações para execução das atividades mudam constantemente. 2. Unidades não conhecem ou não se lembram do Repositório de Materiais de Orientação. 3. Unidades desenvolvem novos materiais sem enviar também para publicação no Repositório de Materiais de Orientação. | 1. Usuários que acessam o Repositório de Materiais de Orientação têm acesso a materiais com orientações desatualizadas, podendo executar suas atividades de forma inadequada conforme essas orientações desatualizadas. 2.Por identificarem materiais de orientação desatualizados, usuários passam a não confiar na validade dos materiais publicados no Repositório de Materiais de Orientação. | Alta | 8 | Médio | 5 | Risco Alto | 40 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Sim | Sim | Não | Não | 1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades revalidem os materiais de orientação após um determinado período de tempo. 2. Inserir um aviso "este material foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado". | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Janeiro de 2020 (6 meses após o lançamento do Portal de Gestão de Processos) | Até setembro de 2020 (3 meses após o lançamento) ainda não houve registro de processo publicado que esteja desatualizado.
| 12 | Processo Organizacional de Redesenho (Melhoria) de Processos Organizacionais | Diretoria de Gestão Estratégica - DIGEST | Ao serem implantadas na prática, as alterações propostas ao processo organizacional não se mostram viáveis ou não representam melhorias reais ao processo. | 1. Fatores ignorados ou subestimendos no momento do desenvolvimento das ideias de melhoria aparecem na execução dos processos. 2. Alerações no processo geram na prática outros problemas piores do que os que ocorriam antes das alterações. | 1. Após a implantação de alterações que deveriam trazer melhorias à execução do processo, o processo pode ser executado com qualidade inferior do que antes da implantação das alterações. | Baixa | 2 | Alto | 8 | Risco Médio | 16 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Não | Não | Sim | Não | Não | Desenvolverações periódicas de avaliação dos resultados após a implantação de melhorias nos processos organizacionais. | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Dezembro de 2021. | A partir dos processos organizacionais prioritários que estão sendo mapeados e redesenhados no 3º Ciclo de Mapeamento de Processos da UFPA será feita a ação periódica de avaliação de resultados apóes a implatação de melhorias. A primeira ação está prevista para ocorrer entre novembro e dezembro de 2021.
| 13 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | Não elaboração do PDU | 1. Frágil cultura de planejamento da Unidade 2. Gestão da Unidade não reconhece o PDU como uma ferramenta norteadora de sua melhoria organizacional 3. Falta de engajamento da equipe responsável | 1. Desconhecimento e ausência de compreensão da situação real da Unidade (pontos de excelência, bem como dos pontos críticos na gestão da Unidade que precisam ser mitigados, oportunidades e ameaças) 2. Gestão focada no atendimento de demandas operacionais 3. Ausência de prospecção de melhorias para a Unidade 4. Ineficiência na entrega de resultados 5. Falta de controle das ações executadas | Baixa | 2 | Médio | 5 | Risco Médio | 10 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1. Maior aproximação com as Unidades por meio de reuniões metodológicas periódicas 2. Qualificação dos agentes de planejamento 3. Criação de grupo de trabalho com os agentes de planejamento para compartilhamento de experiências | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | 1. 12/2021 3. 12/2021 4. 08/2021
| 14 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | PDU meramente descritivo e com natureza estática, ou seja, sem prospecção de melhorias | 1. Possível falta de clareza nas orientações metodológicas ou no instrumento orientador 2. Dificuldades por parte do gestor na análise prospectiva da Unidade | 1. Perspectiva de planejamento ausente | Média | 5 | Médio | 5 | Risco Médio | 25 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1. Orientação metodológica | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | 1. 12/2021
| 15 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | Elementos do Painel Tático inadequados ou inconsistentes (Indicadores, fórmulas, forma de interpretação, metas, etc.) | 1. Lacunas de competências técnicas para construção dos elementos | 1. Impossibilidade de mensuração dos resultados de maneira assertiva 2. Resultados não representativos da realidade 3. Prejuízo na tomada de decisão a partir do uso de dados incorretos | Muito Alta | 10 | Médio | 5 | Risco Alto | 50 | O risco alto deverá ser priorizado para tratamento, pois está fora do limite de apetite tolerado. | Sim | Não | Sim | Não | Não | 1. Criação de biblioteca de indicadores 2. Revisão técnica do painel 3. Orientação metodológica | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | 1. 20/10/2021 2. 17/12/2021 3. 17/12/2021
Note on B5: Deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on H5: Deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito no Manual. Os campos com tarja preta são de preenchimento automático.
Note on O5: Deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on W5: Deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas no Manual de Gestão de Riscos da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/images/conteudo/proplan/digest/Manual-de-Gesto-de-Riscos-Organizacionais-da-UFPA.pdf
Note on B6: Sequência de riscos para referência.
Note on C6: Informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, iniciativa, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). Um mesmo objeto de risco pode estar associado a vários riscos diferentes. No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on D6: Informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associado ao objeto analisado.
Note on E6: RISCO É UM EVENTO QUE PODE IMPACTAR NEGATIVAMENTE O OBJETO ANALISADO. Dica: Qual evento pode EVITAR, ATRASAR ou PREJUDICAR a execução do objeto de risco? Descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel. Dica: Devido a <causa>, poderá acontecer o <risco>, o que poderá levar a <consequência> impactando no <objeto analisado>. Exemplo: Devido ao <desconhecimento dos documentos necessários para comprovação de viagem>, poderá acontecer a <prestação de contas incorreta>, o que poderá levar ao <aumento do custo das novas passagens para servidor com bloqueio>, impactando na <prestação de contas de diárias e passagens>.
Note on F6: Descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on G6: Descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on H6: Chance de o evento de risco acontecer. A probabilidade poderá ser: ESCALA: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta ou Muito Alta. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on J6: Dano causado no objeto analisado, caso o risco aconteça. O impacto poderá ser: ESCALA: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto ou Muito Alto. Dica: Para facilitar o enquadramento, consulte a descrição da escala em aba específica desta planilha.
Note on L6: Equivale ao perigo que o risco representa para o objeto analisado. O nível de risco é o produto entre a probabilidade e o impacto atribuído ao risco. O nível de risco pode ser: - Baixo; - Médio; - Alto; ou - Extremo.
Note on N6: Será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada. RELEMBRANDO Apetite ao risco significa o nível de risco que a UFPA está disposta a aceitar apenas monitorando. Apetite a risco da UFPA: a) Para os riscos de nível baixo ou nível médio, a UFPA aceita que a medida de tratamento seja apenas o monitoramento. b) Para os riscos de nível alto ou extremo, a UFPA exige que sejam criadas ações de tratamento para combater as chances de ocorrência do risco, ou os impactos de sua ocorrência.
Note on O6: Selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em seu Manual de Gestão de Riscos.
Note on S6: Selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on W6: Relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on H7: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on I7: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on J7: Selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pelo Manual de Gestão de Risco da UFPA. As escalas podem ser consultadas em aba específica desta planilha.
Note on K7: Será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on L7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on M7: Será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada em aba específica desta planilha.
Note on O7: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional. Significa que o risco está ligado a problemas e danos relacionados à reputação da UFPA. DICA: Caso esse risco aconteça, as pessoas podem achar que a UFPA não é capaz de cumprir a sua missão? Exemplo: Objeto de risco: Processo seletivo de ingresso de alunos Risco: Erro na lista de aprovados Tipo de Risco: Imagem - SIM Justificativa: Caso aconteça o risco de a UFPA publicar uma lista de alunos aprovados contendo o nome de alunos que não passaram nas provas, a sociedade poderá duvidar da capacidade da UFPA de executar este e outros processos associados. Isto pode inclusive gerar uma notícia nas mídias, comprometendo a imagem da UFPA.
Note on P7: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA. Dica: o risco tem como uma de suas causas eventuais alterações legislativas ou normativas? Exemplo: Risco: Decreto que realize corte orçamentário.
Note on Q7: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. Dica: o risco identificado tem como causa alguma inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura ou sistemas?
Note on R7: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição. Dica: o risco está associado a uma conduta ética inapropriada, por exemplo? Exemplos de Risco de Integridade: - Abuso de posição ou poder em favor de interesses privados. - Nepotismo. - Conflito de Interesses. - Pressão interna ou externa ilegal ou antiética para influenciar agente público. - Solicitação ou recebimento de vantagem indevida. - Utilização de recursos públicos em favor de interesses privados. Para saber mais sobre a temática de Integridade, consulte o Plano de Integridade da UFPA, disponível em https://proplan.ufpa.br/index.php/documentos-digest.
Note on S7: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações. DICA: Caso esse risco aconteça, um de seus impactos será o fato de a UFPA não poder contar com recurso financeiro/orçamentário?
Note on T7: Descrever os controles a serem implementados para EVITAR a ocorrência do risco e/ou reduzir o impacto negativo gerado no objeto analisado. Dica: Priorizar controles de caráter preventivo. Dica: O benefício do controle deve ser maior que o seu custo. Os riscos fora do apetite da UFPA (cor laranja e cor vermelha no campo "Apetite a Risco") devem obrigatoriamente receber ações de tratamento. Já os riscos de nível baixo e médio (cor verde e cor amarela) não precisam receber ações de tratamento, devendo ser apenas monitorados.
Note on U7: Informar a unidade/subunidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento. A unidade/subunidade deverá ser a mesma da etapa de identificação, ou subordinada hierarquicamente.
Note on V7: Informar o prazo de implementação do controle.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
Item | Objeto analisado (específico) | Risco | Nível de Risco (P X I) | Ação de Tratamento | Executor da ação de tratamento | Prazo
1 | Avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) | Prestação de contas inadequada | Risco Alto | 1) Estabelecer um cronograma trimestral de ações relativas à Reunião de Avaliação da estratégia (RAE) 2) Estimular e capacitar a unidade estratégica a realizar a RAT como forma de subsídio para a RAE. | Coordenadoria de Instrumentação e Estatística (parceria com a DIPLAN) | dezembro de 2022
2 | Avaliação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) | Não realização da Avaliação anual da Estratégia (RAE) | Risco Médio | 1) Eventos de capacitação sobre Planejamento Institucional | Coordenadoria de Instrumentação e Estatística, em parceria com a Coordenadoria de Modernização Administrativa | dezembro de 2022
3 | Criação de metodologia para avaliação de custos fixos da universidade | Elaborar com erros | Risco Alto | 1. Criação de Comissão de Análise de Contratos 2. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 44835
4 | Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade. | Classificar as alocações fora das reais necessidades da unidade | Risco Médio | 1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações 2. Realizar a conferência de todas as planilhas. 3. Consultar junto ao solicitante, mediante reunião, para melhor compreender a necessidade 4. Realizar cursos/webnários acerca da metodologia de planejamento orçamentário | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 44897
5 | Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade. | Baixa participação das unidades | Risco Médio | 1. Envolver e comprometer as unidades em etapas especificas da elaboração do PGO | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 44897
6 | Melhoria do Processo de Elaboração da Proposta Orçamentária da Universidade. | Inexistência de Prosposta Orçamentária | Risco Médio | 1. Criação de sistema de planilhas para consolidação das informações 2. Realizar a conferência de todas as planilhas. 3. Atenção ao prazo estabelecido. 4. Tornar sensível aos dirigentes da instituição a imprescindibilidade da prestação de informações para a proposta orçamentária | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 44776
7 | Aprimoramento dos Sistemas de Informações Gerenciais | Falha na coleta de informações | Risco Médio | 1. Criar plano de ação com cronogramas de etapas necessárias para a elaboração do PGO. 2. Capacitar equipe técnica para o manuseio de sistemas gerenciais | Coordenadoria de Planejamento Orçamentário (CPO) / Diretoria de Planejamento (DIPLAN) | 44899
8 | Processo de celebração de Termo de Execução Descentralizada | Reprovação da Proposta de Trabalho | Risco Alto | Faz-se necessário a elaboração e implementação de mecanismos de governança da gestão dos TEDs, que devem ser pensados de forma integrada e colaborativa entre os diversos setores internos e externos à UFPA. Desse modo se propôs: 1. Desenho Institucional: Resolução que estabeleça as normas e os procedimentos para as etapas de celebração, execução e prestação de contas dos TED; (em andamento) 2. Processos: Manualconstando os procedimentos, modelos e o fluxo administrativo do processo de gestão dos TED; (em andamento) 3. Acompanhamento e Controle: 3.1 Implementação do Módulo de TED no SIPAC visando fazer o registro dos TEDs celebrados; (em andamento) 3.2 Elaboração de Indicadores visando acompanhar o desempenho e o valor público gerado. (realizado e entregue em 2019, porém, não é possível aferir os dados dos indicadores sem os demais mecanismos institucionais necessários) Resolução que estabeleça os termos para celebração dos TED; Manual com as normas e procedimentos para a gestão dos TED; Implementação de módulo para acompanhamento e controle dos instrumentos celebrados. | Coord. de Gestão de Projetos / DIGEST/PROPLAN | 44166
9 | Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais | Processo mapeado fica desatualizado algum tempo após sua publicação do Repositório de Processos | Risco Alto | 1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades revalidem os mapeamentos após um determinado período de tempo. 2. Inserir um aviso "este processo foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado". | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Janeiro de 2020 (6 meses após o lançamento do Portal de Gestão de Processos)
10 | Processo Organizacional de Mapeamento dos Processos Organizacionais | Processos não serem executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos | Risco Alto | Criar um mecanismo de auditoria em que atores envolvidos nos processos mapeados possam sinalizar quando os processos não estão sendo executados conforme o mapeamento aprovado e publicado no Repositório de Processos. | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Junho de 2021.
11 | Repositório de Materiais de Orientação | Material de Orientação fica desatualizado algum tempo após a publicação no Repositório de Materiais de Orientação | Risco Alto | 1. Estabelecer um controle de tempo de validade, solicitando para as unidades revalidem os materiais de orientação após um determinado período de tempo. 2. Inserir um aviso "este material foi publicado há mais de x meses, verifique com a unidade responsável se algo foi alterado". | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Janeiro de 2020 (6 meses após o lançamento do Portal de Gestão de Processos)
12 | Processo Organizacional de Redesenho (Melhoria) de Processos Organizacionais | Ao serem implantadas na prática, as alterações propostas ao processo organizacional não se mostram viáveis ou não representam melhorias reais ao processo. | Risco Médio | Desenvolverações periódicas de avaliação dos resultados após a implantação de melhorias nos processos organizacionais. | Coordenadoria de Gestão de Processos / DIGEST | Dezembro de 2021.
13 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade | Não elaboração do PDU | Risco Médio | 1. Maior aproximação com as Unidades por meio de reuniões metodológicas periódicas 2. Qualificação dos agentes de planejamento 3. Criação de grupo de trabalho com os agentes de planejamento para compartilhamento de experiências | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | 1. 12/2021 3. 12/2021 4. 08/2021
14 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade | PDU meramente descritivo e com natureza estática, ou seja, sem prospecção de melhorias | Risco Médio | 1. Orientação metodológica | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | 1. 12/2021
15 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade | Elementos do Painel Tático inadequados ou inconsistentes (Indicadores, fórmulas, forma de interpretação, metas, etc.) | Risco Alto | 1. Criação de biblioteca de indicadores 2. Revisão técnica do painel 3. Orientação metodológica | Coordenadoria de Modernização Administrativa (Cmadm) | 1. 20/10/2021 2. 17/12/2021 3. 17/12/2021