## Planilha de Gestão de Riscos
UFPA - Planilha de Gestão de Riscos 2022 |  |  |  | UNIDADE | Superintendência de Assistência Estudantil-SAEST
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | [5 empty] | AVALIAÇÃO DO RISCO | [6 empty] | TRATAMENTO DO RISCO | [7 empty] | COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DO RISCO
Item | Objeto analisado | Subunidade responsável | Risco | Causa(s) | Consequência(s) | Probabilidade (P) |  | Impacto (I) |  | Nível de Risco (P X I) |  | Apetite ao Risco | Tipos de Riscos |  |  |  | Natureza do Risco | Ação de Tratamento |  |  | Informar o comportamento do nível do risco
[6 empty] | Análise | Peso | Análise | Peso | Classificação | Peso |  | Imagem | Legal | Operacional | Integridade | Orçamentário / Financeiro | Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Programa restaurante universitário - PRORU | Diretoria de Serviços de Alimentação Estudantil -DISAE | Suspensão do fornecimento de alimentação para os estudantes universitários | 1. Falta de recurso financeiro; 2. Falta de energia elétrica; 3.Falta de mão-de-obra; 4. Falta de produtos alimentícios. | Indisponibilidade de refeição nos restaurantes universitários | Baixa | 2 | Alto | 8 | risco médio | 5 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
2 | Programa Permanência - Ppermanência | Coordenadoria de Assistência Estudantil - CAE | Suspensão do pagamento dos auxílios financeiros | 1. Falta da documentação solicitada 2. Baixo desempenho acadêmico do discente 3. Falta de recurso financeiro | Não pagamento do auxílio financeiro | Baixa | 2 | Alto | 8 | risco médio | 5 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
3 | Programa Estudante Saudável - PES | Coordenadoria de Integração Estudantil - CIE | Suspensão dos serviços | 1. Falta de recurso financeiro; 2. Falta de projetos parceiros | Não tendimento dos alunos no serviços de saúde | Baixa | 2 | Alto | 8 | risco médio | 5 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
4 | Programa de Apoio a Infraestrutura Acessível - INFRAcessível | Coordenadoria de Acessibilidade - COACESS | Suspensão dos serviços | 1. Falta de recurso financeiro; 2. Não ingresso de alunos PcDs 3. Falta de técnicos especializados para atendimento ao aluno PcD | Não realização de infraestrutura acessivel | Baixa | 2 | Alto | 8 | risco médio | 5 | O risco médio está dentro do apetite a riscos da UFPA, portanto, deve ser apenas monitorado. | Sim | Não | Sim | Não | Sim | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
Note on A5: deve seguir o passo a passo da etapa de identificação do risco descrita na metodologia de gestão de riscos da UFPA
Note on G5: deve seguir o passo a passo da etapa de avaliação do risco descrito na metodologia, à exceção dos campos pré-configurados
Note on N5: deve seguir o passo a passo da etapa de tratamento de risco descrito na metodologia, à exceção dos campos pré-configurados:
Note on V5: deve seguir as orientações da etapa de comunicação e tratamento do risco descritas na metodologia
Note on A6: informar onde será aplicada a gestão de riscos (processo, projeto, ação, atividade, objetivo, plano, etc...). No caso de riscos diferentes associados a um mesmo objeto de risco, a descrição do objeto será padrão, a fim de permitir o uso de filtros de seleção.
Note on B6: informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associada ao objeto analisado.
Note on C6: informar a subunidade que está executando o processo de gestão de riscos associada ao objeto analisado.
Note on D6: descrever o risco associado ao objeto de risco analisado. Deverá ser preenchido um risco por célula do Excel.
Note on E6: descrever na mesma célula os eventos que podem ocasionar a ocorrência do risco.
Note on F6: descrever na mesma célula as consequências que a ocorrência do risco pode gerar no objeto de risco analisado.
Note on M6: será atribuído automaticamente, informando a ação a ser executada.
Note on N6: selecionar SIM ou NÃO para o enquadramento dos riscos de acordo com os tipos de riscos adotados pela UFPA em sua metodologia.
Note on R6: selecionar SIM ou NÃO se o risco compromete a capacidade orçamentária/financeira da UFPA ou se não compromete esse aspecto.
Note on S6: descrever o controle a ser implementado. Nos casos dos riscos dentro do apetite da UFPA, esse campo já aparece com a ação a ser executada, portanto não precisa ser preenchido.
Note on V6: relatar o comportamento do risco residual quanto ao apetite a risco da UFPA, justificando os casos de ocorrência do risco e a efetividade das ações de tratamento.
Note on G7: selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pela metodologia de gestão de risco da UFPA, que podem ser consultadas na parte superior da planilha.
Note on H7: será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on I7: selecionar a opção de acordo com as escalas adotadas pela metodologia de gestão de risco da UFPA, que podem ser consultadas na parte superior da planilha.
Note on J7: será atribuído automaticamente, correspondendo à análise efetuada.
Note on K7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada na parte superior da planilha.
Note on L7: será atribuído automaticamente, de acordo com o resultado da multiplicação entre o peso da probabilidade e impacto, enquadrando o risco de acordo com a Matriz de Classificação do Risco, que pode ser consultada na parte superior da planilha.
Note on N7: Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade da UFPA em cumprir sua missão institucional.
Note on O7: Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades da UFPA.
Note on P7: Eventos que podem comprometer as atividades da UFPA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas.
Note on Q7: Vulnerabilidade que pode favorecer ou facilitar a ocorrência de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, podendo comprometer os objetivos da instituição.
Note on R7: Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações.
Note on S7: descrever o controle a ser implementado. Nos casos dos riscos dentro do apetite da UFPA, esse campo já aparece com a ação a ser executada, portanto não precisa ser preenchido.
Note on T7: informar a Unidade que é responsável pela implementação da ação de tratamento
Note on U7: informar o prazo de implementação do controle.

## Matriz Probabilidade Impacto (hidden)
ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixa | 1 | Em situações excepcionais o evento poderá até ocorrer, mas não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência, portanto, é improvável que aconteça.
Baixa | 2 | O histórico conhecido aponta para baixa frequência, podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.
Média | 5 | Repete-se com frequência razoável ou há indícios que possa ocorrer de alguma forma.
Alta | 8 | Repete-se com elevada frequência ou sua ocorrência é até esperada pois os indícios apontam essa possibilidade.
Muito Alta | 10 | Os indícios indicam claramente que o evento ocorrerá, portanto, é praticamente certo.
ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO | PESO | DESCRIÇÃO
Muito Baixo | 1 | Não altera o alcance do objetivo.
Baixo | 2 | Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.
Médio | 5 | Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperável.
Alto | 8 | Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de difícil reversão.
Muito Alto | 10 | Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de forma irreversível.

## Matriz Nível de Risco (hidden)
MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DO RISCO
RISCO | ESCALA
RB (Risco Baixo) | 0 - 9
RM (Risco Médio) | 10 - 39
RA (Risco Alto) | 40 - 79
RE (Risco Extremo) | 80 - 100

## Matriz probabilidade X impacto (hidden)
MATRIZ DE PROBABILIDADE X IMPACTO
Impacto | Muito Alto 10 | 10 RM | 20 RM | 50 RA | 80 RE | 100 RE
| Alto 8 | 8 RB | 16 RM | 40 RA | 64 RA | 80 RE
| Médio 5 | 5 RB | 10 RM | 25 RM | 40 RA | 50 RA
| Baixo 2 | 2 RB | 4 RB | 10 RM | 16 RM | 20 RM
| Muito Baixo 1 | 1 RB | 2 RB | 5 RB | 8 RB | 10 RM
|  | Muito Baixa 1 | Baixa 2 | Média 5 | Alta 8 | Muito Alta 10
Probabilidade

## Resumo da Gestão de Risco
Item | Objeto analisado | Risco | Nível de Risco Classificação | Ação de Tratamento Descrição | Unidade/Subunidade Responsável pelo tratamento | Prazo
1 | Programa restaurante universitário - PRORU | Suspensão do fornecimento de alimentação para os estudantes universitários | risco médio | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
2 | Programa Permanência - Ppermanência | Suspensão do pagamento dos auxílios financeiros | risco médio | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
3 | Programa Estudante Saudável - PES | Suspensão dos serviços | risco médio | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo
4 | Programa de Apoio a Infraestrutura Acessível - INFRAcessível | Suspensão dos serviços | risco médio | monitorar o risco. | SAEST | Contínuo